**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. **Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje**

se sídlem: B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice IČO: 48199931

 DIČ: CZ48199931

zastoupený: MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M

 bankovní spojení: ČSOB, a.s.

 číslo účtu: 234602215/0300

 *(„objednatel“)*

2. **Energy Benefit Centre a.s.**

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 29029210

DIČ: CZ29029210

 zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

bankovní spojení:Komerční Banka a.s.

číslo účtu: 43-6354140227/0100

 *(„zhotovitel“)*

**Preambule**

Objednatel a Zhotovitel (dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“) uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dne 13.11.2023 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace veřejné zakázky „**Projektová dokumentace – Výjezdová základna Vyšší Brod ZZS JčK“.**

**I.**

**Předmět dodatku**

**Předmětem dodatku je úpravy doby zahájení výkonu inženýrské činnosti, která bude navazovat na zahájení stavebního řízení nové přilehlé komunikace 1572/2 k.ú. Herbertov, na kterou se**

**náš záměr dopravně napojuje.**

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku v Části B, Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, Článek V. Doby plnění.

1. Doba plnění jednotlivých částí:

Výkon IČ pro vydání stavebního povolení – výkon IČ bude zahájen po zahájení stavebního řízení

komunikace 1572/2 k.ú. Herbertov.
Ostatní ustanovení zůstávají neměnná.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a

zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem

souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení

obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Českých Budějovicích, dne ………… V Praze, dne

 

**Zdravotnická záchranná služba** **Jihočeského kraje**

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel *Objednatel*

 **Energy Benefit Centre a.s.**

*Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva*

*Zhotovitel*