Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **Greenwatt Solution s.r.o.**

IČO: 09002146

DIČ: CZ09002146

Se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 1/65, PSČ 150 00

Zastoupená: Bc. Adam Klose, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 329003

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací fotovoltaické elektrárny na střeše parkovacího domu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – budova bez č.p./č.e. – garáž, která je součástí stavební parcely č.parc. st. 7728 v obci a katastrálním území Mladá Boleslav, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, která tvoří přílohu č. 3 a přílohu č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva zavřena.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany konstatují, že z důvodu:

## aktualizace podmínek pro připojení vzdálených terminálových jednotek (RTU),

## aktualizace podmínek připojení provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce),

## odstranění kolizí s mezitím vybudovanou fotovoltaickou elektrárnou na střeše Pavilonu C a H, která v době zpracování projektové dokumentace neexistovala,

## změn vyvolaných aktualizací požárně-bezpečnostního řešení (PBŘ) dle nové zprávy Hasičského záchranného sboru,

## musela být aktualizována projektová dokumentace, na základě které je fotovoltaická elektrárna dle Smlouvy prováděna.

## V důsledku výše popsaných skutečností bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Současně některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací a dodávek přímo provázáno s prováděním prací a dodávek zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací a dodávek jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací a dodávek více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikované ve změnovém listu a v soupisu změn dle požární zprávy PBŘ, které jsou přílohou tohoto dodatku.

## Sjednaná cena díla zvyšuje o částku 610.572,- Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí **3.958.558,70 Kč bez DPH**.

## Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.

## Termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se nemění.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě podpisu prostředky elektronické komunikace, bude tento dodatek vyhotoven v jenom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1. změnový list FVE
2. soupis změn dle požární zprávy PBŘ

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstvaMgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva | ……………………………………………….**Greenwatt Solution s.r.o.**Bc. Adam Klose, jednatel |