



NPU1002287137

**NPU-420/16892/2024**

 **WAM 2004H1230015-2**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel NPÚ – ÚPS v Praze

správce objektu: XXXX

zástupce pro věci technické: XXXX

bankovní spojení: XXXX

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Jan Jovbak**

IČO: 64907686,

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná v živnostenském rejstříku

se sídlem: Lupáčova 805, Praha 3

bankovní spojení: XXXX

neplátce DPH

 (dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č.2:**

**Článek I.**

**Předmět dodatku č.2**

* 1. Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č.j. NPU-420/82577/2023 (č.WAM 2004H1230015) pro stavební akci **„SZ Konopiště – řemeslná oprava kamenné fasády přístavku s terasou vč. schodiště při jižním průčelí zámku“** je prodloužení termínu pro provedení II. etapy díla a její rozdělení do dvou dílčích částí z důvodu nutnosti řešení nepředvídatelných nových skutečností v průběhu stavby, které se objevily po obnažení základových konstrukcí a schodišťových zdí a vzhledem k nutnosti přerušení provádění vybraných prací, které jsou závislé na poklesu teplot pod +5°C. Po obnažení základových konstrukcí a schodišťových zdí byla zjištěna silná degradace cihel a maltového pojiva i nesoudržnost spojů žulových bloků ve větším rozsahu, než bylo možné zaznamenat před demontáží v rámci zpracovávání návrhu řemeslné opravy. Návrh na řešení sanace a statického zajištění schodišťových zdí byl konzultován a odsouhlasen památkovým garantem i přizvaným statikem. Vzhledem k prioritě minimalizace omezení návštěvnického provozu a zároveň z důvodu nutnosti dodržení požadovaných technologických postupů bylo rozhodnuto o rozdělení II.etapy díla na 2 dílčí části. Jedná se část s prioritním cílem dokončení schodiště do 30.4.2024, aby bylo minimalizováno omezení návštěvnického provozu a část s cílem dokončení II.etapy díla, kterou představuje provedení kvalitní konzervace a doplnění degradovaných částí pískovcových prvků v oblasti jižního a východního průčelí přístavku za dodržení technologických postupů, provádění prací na této části nebude omezovat návštěvnický provoz.
	2. Specifikace nezbytných odsouhlasených víceprací - viz odsouhlasená cenová nabídka zhotovitele ze dne **20. 2. 2024**, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
	3. Tímto dodatkem se mění v čl.II., odst.1., písm.c.,d. a přidává se písm..e., dále mění čl.III., odst.1. a 5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

**II.**

**Doba plnění**

* 1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
1. Dokončení části II. etapy díla - schodiště: do **30.04.2024**
2. Dokončení II. etapy díla: do **14.06.2024**
3. Předání díla bez vad a nedodělků: do **28.06.2024**

**Článek III.**

**Cena a platební podmínky**

* 1. Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 ve výši:

1 273 501,34 Kč bez DPH (neplátce DPH)

(slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesáttřitisícpětsetjednakorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)

Z toho připadá na:

* I. etapu v roce 2023 ……………… předpoklad 400 000,00 Kč
* II.etapu v roce 2024 ……………… předpoklad 873 501,34 Kč

Odsouhlasené vícepráce …………….. 37.450,00 Kč

Cena díla dle tohoto dodatku č.1 ve výši:

**1 310 951,34 Kč bez DPH (neplátce DPH)**

(slovy: jedenmiliontřistadesettisícdevětsetpadesátjednakorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů)

Z toho připadá na:

* I. etapu v roce 2023 ……………… prostavěno 396 337,00 Kč
* II.etapu v roce 2024 ………………………………… 914 614,34 Kč
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena třemi splátkami na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností nejméně **30** dní ode dne doručení faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání každé ucelené části díla a to dle termínů specifikovaných v čl. II. odst. 1. písm. b), c), d) smlouvy, ve znění posledních dodatků, nejpozději však pro I.et. do 31.12.2023, pro část II.etapy-schodiště do 30.4.2024 a pro dokončení celé II.etapy díla do 30.6.2024.

**IV.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

* 1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom totožném vyhotovení.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (zákon o registru smluv), jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
	3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [XXXX](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Odsouhlasená cenová nabídka nezbytných víceprací ze dne 20. 2. 2024

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 27. 2. 2024…………………………………………..Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel NPÚ – ÚPS v Praze | V Praze dne 29. 2. 2024 …………………………………………..Jan Jovbak,zhotovitel |