Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

1. **Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

zastoupena: Ing. Jiří Veverka

IČ: 00534242

DIČ: CZ00534242

Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.

Číslo účtu: 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751

(dále jen „**objednatel**“)

1. **MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

 na základě Plné moci ze dne 4. 12. 2023

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Planka, tel.: 604 978 219

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) tato Smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 12., - 19., které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

**Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 82 371 213,24 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH 671 332,01 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH - 576 316,31 Kč

**Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH 82 466 228,94 Kč**

Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH 2 038 525,21 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH - 1 581 673,16 Kč

 **Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 2 bez DPH 82 923 080,99 Kč**

Cena víceprací dle dodatku č. 3. bez DPH 4 772 369,36 Kč

Cena méněprací dle dodatku č 3 bez DPH - 1 717 306,58 Kč

 **Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 3 bez DPH 85 978 143,77Kč**

Cena víceprací dle dodatku č. 4. bez DPH 2 875 409,33 Kč

Cena méněprací dle dodatku č 4 bez DPH - 1 150 811,68 Kč

 **Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 4 bez DPH 87 702 741,42 Kč**

**III.**

1. V čl. IV. odst. 1 výše uvedené Smlouvy byl sjednán závazek zhotovitele provést dílo do 14 měsíců od data převzetí staveniště od objednatele a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. V čl. IV. odst. 3 výše uvedené Smlouvy pak bylo sjednáno stavění doby plnění v případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, a to řádně odsouhlasenými zápisy do stavebního deníku bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě.
2. Smluvní strany pak konstatují, že v důsledku omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek došlo řádnými zápisy do stavebního deníku ke stavění doby plnění od 14.12.2022 do 4.1.2023 (tedy po 22 dní) a od 15.2.2023 do 14.3.2023 (tedy po 28 dní). Celkem tak dosud došlo ke stavění doby plnění v souladu s ust. čl. IV. odst. 3 Smlouvy po 50 dnů.
3. Smluvní strany pak dále konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo dřívějšími dodatky ke Smlouvě k ujednání o změně rozsahu díla (vícepráce a méněpráce), které mají dopad do harmonogramu provádění díla; konkrétně pak změny podrobně popsané ve změnovém listu zhotovitele č. 1 odůvodňují prodloužení doby plnění díla o 15 dnů a změny podrobně popsané ve změnovém listu zhotovitele č. 11 odůvodňují prodloužení doby plnění díla o 14 dnů.
4. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 3 pak smluvní strany sjednaly, že se doba plnění díla ujednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy prodlužuje o 29 dnů.

**IV.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek Smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL 12. – 19.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Třinci dne……………....…………………………………….za objednateleIng. Jiří Veverka, ředitel |  | V Ostravě dne ………………………………………………..za zhotoviteleIng. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  |