SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

1.	Západočeská univerzita v Plzni

sídlo:						Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14

IČ:						49777513

DIČ:						CZ 49777513

zastoupená:	 				Ing. Petr Beneš - kvestor

bankovní spojení.:				xxx

číslo účtu:					xxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

a

2.	                                                 APB – PLZEŇ a.s.

Sídlo:					Losiná 303, 332 04 Losiná

IČO: 					27066410

DIČ:					CZ27066410

Zastoupený:				Petrem Březinou – místopředsedou představenstva

Bankovní spoj.:			xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku: 	vedeném Krajským soudem v Plzni, Oddíl B, vložka 1091

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Osoba oprávněna zastupovat ve věcech smluvních: Petr Březina – místopředseda představenstva

uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je realizace díla: „Demolice nedostavěného objektu H – vysokoškolské koleje Borská 53, Plzeň“. Předmět smlouvy spočívá v provedení díla specifikovaného touto smlouvou, dokumentací  bouracích prací dle příl. č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále specifikovaného položkovým výkazem výměr, který je součástí této smlouvy.

- Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení demoličních a stavebních prací, dodávka materiálu a jeho následná montáž, vč. souvisejících montážních prací a konstrukcí, nutných k řádnému provedení díla. Uvedené demoliční a stavební a práce a dodávky spočívají 
v demolici nedostavěného, železobetonového objektu „H“ na vysokoškolských kolejích Borská 53, Plzeň. 	Demolicí objektu „H“ bude kompletně zdemolována horní stavba objektu (zachován bude pouze vnější topný kanál vystupující nad terén u pavilonu „B“ a spodní část vstupního krčku pavilonu „A“) a částečně i spodní stavba objektu „H“ po úroveň -0,6 m okolního terénu (vč. nevyužitých topných kanálů, základových pasů, ŽB sloupů a betonové jámy ve středu objektu). Po odstranění spodní stavby budou provedeny terénní úpravy, zpevněný spojovací a oplocený koridor. Při demolici bude zasaženo do stávajících vstupních krčků, které jsou stavebně spojeny s demolovaných objektem. Po provedení demolice objektu „H“ budou vstupní krčky zhotovitelem opraveny – zejména bude provedena nová střešní krytina a atika. Před zahájením postupné demolice budou zhotovitelem odpojeny a demontovány stávající inženýrské sítě uložené v demolovaném objektu. Konečná úprava terénu po zdemolovaném objektu „H“ bude zhotovitelem provedena osetím travního semene. Demolice objektu „H“ byla povolena místně příslušným stavebním úřadem na základě vydaného souhlasu s odstraněním stavby pod č.j.: UMO3/07082/17 ze dne 22.2.2017. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky uvedené ve stanoviskách správců inženýrských sítí a orgánů státní správy. Veškeré inženýrské sítě má zhotovitel povinnost před zahájením stavebních prací vytýčit.	
Veškeré výše uvedené práce budou provedeny v rozsahu a způsobem provedení dle dokumentace bouracích prací a dle vydaného souhlasu s odstraněním stavby s č.j.: UMO3/07082/17 ze dne 22.2.2017, které zhotovitel jako dodavatel ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Demolice nedostavěného objektu „H“  - Borská 53, Plzeň“ obdržel před podpisem této smlouvy.

- Nově zabudované materiály a zařízení budou odpovídat platným normám pro jejich pořízení, zabudování a provozování.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.

# Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s  dokumentací bouracích prací vypracovanou projekční kanceláří TORION, projekční kancelář s.r.o., (č. zakázky 163/2016) v 12/2016, (dále jen „dokumentace“), Výzvou k podání nabídek a jejích příloh a za dodržení podmínek dále uvedených a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.

# Pro odstranění pochybností se stanoví, že Zhotovitel je povinen provést i veškeré další v této smlouvě výslovně neuvedené činnosti, bude-li jejich provedení nutné, obvyklé či spravedlivě Objednatelem očekávané a Zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení takových činností nemá vliv na cenu za dílo uvedenou v této smlouvě.

# Způsob provádění díla a souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla:
a) 	Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat plně v souladu s přílohou č. 1 k této  
 	Smlouvě - Souhlas s odstraněním stavby vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 3,  
 	odborem stavebně správním a investic pod č.j.:  UMO3/07082/17 ze dne 22.2.2017

# b)  	Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se standardy a platnými 
 		právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou 
 		praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy.

c)  	Při odstraňování stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a   
 		zařízení, vedení a potrubí.

d)  	Prováděním demoličních prací nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí 
 		a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžovány hlukem, 
 		prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod  
 		ropnými a jinými škodlivými látkami.

e) 	Bourací práce budou prováděny způsobem, aby v jejich průběhu nedošlo k ohrožení 
 		bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení 
 		stability stavby, její části. Při odstraňování stavby nebo její části nesmí být ohrožena stabilita 
 		jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.

f)  	Okolí odstraňovaných staveb nesmí být uvedenou činností a jejími důsledky nadměrně 
 		obtěžováno, zejména hlukem a prachem.

g) 	Suť a odpadový materiál z odstraňovaných staveb musí být odstraňovány neprodleně a 
 		nepřetržitě, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
 		komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí.

h) 	Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře v rámci zajištění podmínek pro provádění 
 		stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat veškerá ustanovení příslušných 
 		právních předpisů, a to zejména:

- § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
 		zdraví při  práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
 		činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
 		podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
 		staveništích,

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
 		používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

- zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí,

- zákona č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb. a o změně některých souvisejících 
 		zákonů,

- zákona č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb. a o změně některých 
 		souvisejících 
 		zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů,

- vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů,

- vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,

- další normy a předpisy pro provádění stavebních a montážních prací.

i)  	Zhotovitel se zavazuje na své náklady provést veškerá příslušná opatření proti všem 
 		předvídatelným negativním dopadům.

j)  	Zhotovitel odpovídá od okamžiku písemného převzetí staveniště až do jeho písemného 
 		zpětného předání za dodržení všech zákonných podmínek BOZP a PO.

II.

Způsob provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s  dokumentací bouracích prací,  Výzvou k podání nabídek a jejích příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Demolice nedostavěného objektu „H“  - Borská 53, Plzeň“ a touto smlouvou. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

- O průběhu prací na díle vede Zhotovitel stavební deník podle ust. § 157 zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 499/2006, příloha č. 9. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele nebo jím pověřená třetí osoba (uvedena ve stavebním deníku) nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále použité materiály a povrchové úpravy.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla dle Objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené projektové dokumentaci nemá žádných připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě, rozsahu a ceně díla stanovené v čl. VI. odst. 1. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

- Pokud bude část předmětu smlouvy plněna prostřednictvím poddodavatele, Zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:	
Identifikační údaje poddodavatele:		Část předmětu plněná poddodavatelem:		  -                                                                         -

- V případě potřeby změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval  splnění kvalifikačních předpokladů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, doloží Zhotovitel ke své písemné žádosti o změnu poddodavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokazoval původní poddodavatel.

- Změna poddodavatele podléhá předchozímu odsouhlasení ze strany Objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání v minimální výši 1.000.000,- Kč a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Doklad o uzavřeném pojištění předložil Zhotovitel Objednateli před podpisem této smlouvy.

- Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat pravidelně 1 x za týden následujícím způsobem. Kontrolní den svolá zástupce Objednatele a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu díla, zjištěných problémech, požadavcích Zhotovitele či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast stavbyvedoucího. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupce Objednatele, koordinátora BOZP a případně technického dozoru investora, které k účasti na jednání vyzve zástupce Objednatele.

III.

Dodací lhůta a místo plnění

- Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy a Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce od 1.7.2017.

- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen dodat Objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou  a to nejpozději takto:	
Dokončení demolice, vč. souvisejících stavebních prací:  nejpozději do 10.9.2017	
Dokončení terénních úprav, odstranění a závěrečný úklid staveniště: nejpozději do 25.9.2017.

- Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. IV., odst. 3. této smlouvy.

- Zhotovitel staveniště vyklidí, uvede do původního či náležitého stavu odpovídajícího způsobu obvyklého využívání  a předá Objednateli ke dni předání díla bez vad a nedodělků.

- Místo plnění předmětu smlouvy je areál vysokoškolských kolejí Borská 53, Plzeň. Demolovaný objekt H se nachází na pozemku objednatele parc. č. 8547/9 v k.ú. Plzeň.

IV.

Převzetí díla - dodání díla

- Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu  provádění demoličních a vyvolaných stavebních prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání Zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů od vyzvání.

- Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná vada či nedodělek, zavazuje se Objednatel dílo převzít.

- Závazek Zhotovitele dodat dílo je splněn:

a) dnem, kdy Objednatel dílo převezme, nebo

b) dnem, kdy Zhotovitel umožní Objednateli převzít dílo bez vad a nedodělků.

- Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně 3 pracovní dny předem, zaznamená tuto skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis.

V.

Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly, v případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést  předmět plnění řádně a včas, včetně souvisejícího plnění, nebo porušení dalších smluvních povinností, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % smluvní ceny za provedení předmětu plnění této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (materiální i nemateriální). V případě porušení smluvních povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % smluvní ceny za každé takové porušení. Smluvní pokutu lze takto uplatňovat opakovaně, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (materiální i nemateriální). Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Objednatele na náhradu újmy (materiální i nemateriální).

- Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Zhotovitel poruší své závazky vyplývající z této smlouvy uvedené níže, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH, a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Těmito závazky je myšleno následující:

- porušení čl. II., odst. 1. této smlouvy,

- porušení čl. IX, odst. 3. této smlouvy,

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody (majetkové i nemajetkové) v plné výši.

- Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. Toto ustanovení se neuplatní pro případ uvedený v čl. V bodu 2 této Smlouvy.

- V případě porušení Zhotovitelovi povinnosti řádného vedení stavebního deníku podle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., a dle vyhlášky č. 499/2006, přílohy č. 9 je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu po Zhotoviteli  ve výši 1.000,-Kč, za každý jednotlivý případ takového porušení.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

VI.

Cena díla - platební podmínky

- Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, který Zhotovitel ocenil v rámci nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Demolice nedostavěného objektu „H“  - Borská 53, Plzeň“.

Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši 1 941 196, 42 Kč bez DPH.

- Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá dokumentaci bouracích prací, vč. oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na dodávky, demoliční a stavební práce, veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy, normami a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v  dokumentaci bouracích prací a výkazu výměr, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Součástí ceny díla musí být rovněž cena, příp. výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště,  atd., tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení díla. Výše uvedená cena dále obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na zajištění případného přístupu do okolních nemovitostí, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, náklady za užívání veřejného prostranství.

- Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.

- Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem na základě odsouhlasených zástupcem Objednatele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

- Faktury dílčí i konečná budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli. Na doručení poštou se počítají tři kalendářní dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným soupisem prací (viz příloha č. 1 smlouvy).

- Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

- Účetní doklady (faktura) budou obsahovat zejména:

- číslo a datum vystavení faktury, přesný název díla: „Demolice nedostavěného objektu „H“  - Borská 53, Plzeň“.

- vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,

- vlastnoruční podpis oprávněného zástupce Objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací,

- rozsah provedené části díla – položkový rozpočet

- označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

- IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

- Cenu je možné překročit pouze při provádění:

- vícepráce – Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla,

- méněpráce – Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla

- Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit Objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim do 3 pracovních dnů vyjádřit.

- Jestliže však nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny DPH a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele.

- V případě, kdy dojde k omezení rozsahu díla ze strany Objednatele, bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s použitím cen z oceněného soupisu prací (viz příloha č. 1 smlouvy) a není-li ve výkazu výměr příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ: 47115645.  Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit Objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká Zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

- Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 9 a) tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takové práce provést a činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací – viz příloha č. 1 smlouvy (buď v jednotkové ceně, nebo hodinové sazbě) a není-li v tomto soupisu položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ: 47115645.

VII.

Záruka za kvalitu díla

1. 	Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost vyvolaných stavebních prací a dodávek ode dne jeho předání Objednateli.

2. 	Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.

- Záruka poskytnutá Zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VIII.

Odpovědnost za vady díla

- Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací a platným technickým normám, má vady.

- Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat. Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů (není-li zvláštními právními předpisy stanoveno jinak), od nahlášení vady Objednatelem provede odstranění vady. V této souvislosti bere Zhotovitel na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

- Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem, ani je postoupit třetí osobě.

IX.

Spolupůsobení Zhotovitele

- Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN, TP (technické předpisy) a ČSN EN.

- Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v čl. II. odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací na celku díla.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí dokončeného díla zejména  
 	tyto doklady:	 
 	a) stavební deník – originál,	
  	b) předávací protokol díla,	
  	c) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.,	
    	d) doklad o likvidaci a třídění odpadu, případně další doklady potřebné pro potřeby 
 	objednatele a dotčených orgánů státní správy.

X.

Provádění kontrol

- Zástupci Zhotovitele pověření vedením realizace díla jsou:

xxx

Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.

- Jestliže se zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do tří pracovních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

- Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez vad a nedodělků.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění dané zákonem, objednatel tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky Objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžitý závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet Zhotovitele.

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

- Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.

- Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.

- Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním své nabídky v  zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.

- Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů  a, že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací (=nabídkový položkový rozpočet)

Objednatel: 			 		Zhotovitel:

V Plzni dne …………				V Losiné dne 24. 5.2017

__________________________			__________________________

Ing. Petr Beneš					Petr Březina

kvestor                   				místopředseda představenstva