XXX,

Masarykova univerzita | Fakulta informatiky

Botanická 68a, 602 00 Brno

V Brně 24. 1. 2024

NABÍDKA NA REALIZACI GENDEROVÉHO AUDITU PRO FAKULTU INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERZITY

Zakázka bude zpracována Genderovým informačním centrem NORA, o.p.s. v souladu se Standardem genderového auditu zpracovaným Úřadem vlády ČR.

Expertní tým GIC NORA zahrnuje 4 kvalifikované osoby:

* XXX
* XXX
* XXX
* XXX

Po stránce obsahu

* Závěrečná zpráva má u nás běžně 90 stran. (Příklady dobré praxe jsou samozřejmostí.)
* Skupinových diskuzí nabízíme minimálně 3-4.
* Individuálních rozhovorů nabízíme 10-15.
* Poskytujeme rozsáhlé kvantitativní šetření.
* Přílohu závěrečné zprávy tvoří plán (revize plánu) genderové rovnosti tzv. GEP (Gender Equality Plan).

Genderový audit bude v souladu se Standardem genderového auditu zahrnovat následující oblasti:

* strategie a cíle společnosti;
* organizace pracovní činnosti;
* výběr, přijímání a odchod zaměstnanců/kyň;
* odměňování, benefity;
* hodnocení a kariérní růst;
* vzdělávání;
* organizační kultura a hodnoty;
* flexibilita a jistota práce;
* management mateřské a rodičovské dovolené
* včetně wellbeingu

Realizace auditního šetření bude v souladu se Standardem genderového auditu sestávat z následujících aktivit:

* Sběr dat
  + Polostrukturované rozhovory
  + Fokusní skupiny
  + On-line dotazníkové šetření
* Kvantitativní a kvalitativní analýza dat
  + Analýza interních dokumentů
  + Analýza veřejně dostupných dat
* Vyhodnocení získaných dat
  + Zpracování závěrečné zprávy (v rozsahu alespoň 80-90 stran + přílohy)
* Návrh doporučení a opatření
  + Návrh opatření a navrhovaných doporučení

Návrh harmonogramu realizace genderového auditu

1. 4. 2024 – 30. 4. 2024 obsahová analýza interních a veřejně dostupných dokumentů

1. 4. 2024 – 20. 4. 2024 příprava dotazníkového šetření

1. 5. 2024 –15.5 2024 realizace dotazníkového šetření

16. 5. 2024 – 5. 6. 2024 analýza dat z dotazníkového šetření

1. 6. 2024 –20. 6. 2024 realizace kvalitativní části šetření (individuální rozhovory, fokusní skupiny)

21. 6. 2024 – 31. 7. 2024 zpracování závěrečné zprávy a genderový plán rovnosti

Za realizaci genderového auditu, návrhů na doporučení včetně zpracování plánu genderové rovnosti navrhujeme cenu ve výši **85 000**,- Kč (bez DPH). Jelikož nejsme plátcem daně z přidané hodnoty, jedná se o konečnou částku.

Nabídku zpracovala XXX.