**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)**

**Biocentrum Pod Dráhou – 3 tůně v k.ú. Čejč**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa:Hroznová 17 603 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněni jednat: Mgr. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky   
 Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, Hodonín 695 01

Tel.: +420 727 957 211

E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: KAVYL, spol. s r.o.**

**Sídlo:** Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 86-3602390257/0100

IČO: 49975358

DIČ: CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 13954

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

Vzhledem k tomu, že ke dni 28. 02. 2024 nebyl vydán kolaudační souhlas ke stavbě „**Biocentrum Pod Dráhou – 3 tůně v k.ú. Čejč“,** která je součástí veřejné zakázky s názvem „**Stavba LBC Pod dráhou s výsadbou IP23 a LBK10 a polní cestou VC29-část A v k.ú. Čejč**“, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

**Čl. V Doba plnění, odst. 4 nově zní:**

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

1. Termín předání a převzetí staveniště: **do 14** **dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.
2. Termín zahájení stavebních prací: **do 14** **dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.
3. Termín dokončení stavebních prací: **do 30. 11. 2023**
4. Termín dodání všech řádných dokladů nezbytných pro kolaudaci: **do** **28. 3. 2024**
5. Termín předání a převzetí díla: **do jednoho měsíce od** **nabytí právních účinků** **kolaudačního souhlasu/rozhodnutí** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne: 5.3.2024 V Mohelně dne: 4.3.2024

…………………………………… ……………………………………

Ing. Renata Číhalová, ředitelka Ing. Romana Rousová

Krajského pozemkového úřadu jednatelka, KAVYL, spol. s r.o.

pro Jihomoravský kraj

**za objednatele za zhotovitele**

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek