**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

Číslo smlouvy objednatele: **741/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**„Bílina (Ústí nad Labem) - nábřežní zdi“ – stavebně technický průzkum (STP),**

**3D zaměření a pasport současného stavu**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

správce datového prostředí:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel: HG partner s.r.o.

sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 27221253

DIČ:CZ27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nutnosti doplnění stavebně technického průzkumu o provedení sond za účelem přesnější interpretace možného průběhu základové spáry opěrných zdí. Sondy není možné provést při stávající vysoké hladiny v řece Bílině.

Tímto dodatkem se mění Čl. III.TERMÍN a Čl. V.PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Původní znění:**

### **III. TERMÍN**

1. dílčí termín - předání kompletní STP (2 x tištěné + elektronicky), 3D zaměření a pasportu současného stavu po projednání na ZVV do 190 dnů po uzavření smlouvy
2. předání a převzetí kompletního díla (1 x tištěné + 2 x elektronicky):

 po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

**Nové znění:**

### **III. TERMÍN**

1. dílčí termín – předání STP (2 x tištěné + elektronicky), 3D zaměření a pasportu současného stavu po projednání: **nejpozději do 29.2.2024**

1. dílčí termín - předání doplněného STP (sondy do základu) včetně zapracování změn do pasportu po projednání na ZVV: **nejpozději do 31.5.2024**
2. předání a převzetí kompletního díla (1 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)**

### **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního STP, 3D zaměření a pasportu současného stavu do výše 80 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. **808.000,00 Kč bez DPH.**
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, **tj. 202 000,00 Kč bez DPH.**

### **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP, 3D zaměření a pasportu současného stavu do výše **60 %** z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. **606.000,00 Kč bez DPH.**
2. V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí STP včetně zapracování změn do pasportu do výše **20 %** z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, tj. **202.000,00 Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících **20 %** z částky 1 010 000,- Kč bez DPH, **tj. 202 000,00 Kč bez DPH.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Úvalech dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik HG partner s.r.o.

za objednatele za zhotovitele