číslo smlouvy: SDL/OREG/036/23/1

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

s názvem

**„****Studie využití ploch a základní technické vybavenosti pro areál Letiště České Budějovice”**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

(jako objednatel)

a

**A1 spol. s.r.o.**

se sídlem: Lidická tř. 2331/6a, 370 01 České Budějovice

IČO: 14501945

zastoupený: Ing. Františkem Adlerem, jednatelem

(jako zhotovitel)

uzavírají tímto

**DODATEK č. 1,**

kterým se mění smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 18. 9. 2023,

v následujícím znění:

Článek II. (Doba plnění) zní:

„Zhotovitel dílo uvedené v článku I provede a předá objednateli nejpozději do 29.2.2024.“

**II.**

Doba plnění se mění z důvodů ležících na straně objednatele. V průběhu provádění díla nastaly skutečnosti, které neumožnily kompletní předání díla, objednatel nemohl poskytnout potřebnou součinnost z důvodu nedokončené koordinace navazujících projektů „Křižovatka k napojení JLČB v obci

Planá u Českých Budějovic“ a „Severní napojení JLČB“, jejichž zadavatelem je rovněž Jihočeský kraj.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 9. 2023 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

dne …………….. dne ……………..

Objednatel:Zhotovitel:

MUDr. Martin Kuba Ing. František Adler

hejtman jednatel