

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 951 421 242

fax: 951 421 241

ID DS: dkkdkdj

aopkcr@nature.cz

Natura-monitoring: 15/2025

Číslo smlouvy: 04400/SOPK/24

# SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany
   1. Objednatel

**Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Jednající: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxxxx, tel. č.  xxxxx, email: xxxxx

(dále jen „Objednatel” nebo „AOPK ČR“)

a

* 1. Zhotovitel

**Ing. Jan Hájek, Ph.D.**

Sídlo: 697 01, Věteřov 18

Zastoupení: Ing. Jan Hájek, Ph.D.

Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx

IČO: 76146693

DIČ: Neplátce DPH

*zapsaný v živnostenském rejstříku*

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing. Jan Hájek, Ph.D., tel:  xxxxx, Email: xxxxx

(dále jen „Zhotovitel”)

1. Předmět smlouvy
   1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej Objednateli. Objednatel se zavazuje dílo, nebo část díla převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
   2. Dílem se rozumí studie hodnotící kvalitu lesních společenstev Ždánického lesa s cílem jejich přísné ochrany. v rámci Integrovaného projektu LIFE – Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited) (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze.
   3. Při provádění díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele.
2. Cena díla a platební podmínky
   1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Celková cena 100 000,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH

* 1. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
  2. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
  3. Cena za dílo bude hrazena Objednatelem na účet Zhotovitele na základě předávacího protokolu.
  4. Termín dokončení díla je stanoven na 30. 4. 2024
  5. Cena bude vyúčtována po provedení díla.Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání a převzetí díla, na základě protokolu o převzetí. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) zaslat elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele nebo doručit Objednateli na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.
  6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky Zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno, IČO, DIČ *(\*DIČ se uvede pouze v případě, že je zhotovitel plátce DPH\*)* a adresu Zhotovitele; jméno, IČO a adresu odběratele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti; datum uskutečnění zdanitelného plnění. Dále musí být uvedeno: „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE – Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“
  7. Daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení Objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
  8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

1. Doba a místo plnění
   1. Zhotovitel se zavazuje navrhnout lokality určené k zajištění jejich přísné ochrany a předat je do 30. 4. 2024.
   2. Finálním výstupem bude závěrečná zpráva s  návrhem lokalit pro zajištění jejich přísné ochrany, která bude obsahovat popis jednotlivých lokalit, obsahují:

* rozlohu jednotlivých biotopů na dané lokalitě včetně jejich kvality a % výměry k případné obnově,
* základní charakteristiku přírodních poměrů,
* návrh předmětů ochrany,
* informace o dominantních a ohrožených druzích rostlin, živočichů, případně hub,
* doporučení managementu,
* zákres lokalit pro zajištění jejich přísné ochrany,
* fotodokumentaci

Nálezová data druhů budou zadána v NDOP, aktualizace vrstvy mapování biotopů v softwaru Wanas v místech, kde budou zjištěny nové skutečnosti nebo chyby vrstvy (V mapovacích okrscích, ve kterých bude v sezóně 2024 aktualizace jinými osobami, je třeba zajistit vzájemnou výměnu dat a případnou koordinaci; předběžně se týká okrsků CZ1204, CZ1222, CZ1247, CZ1201)

* 1. Předpokládané datum zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad: 1. března 2024. Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu a/nebo vznikne-li nezávisle na vůli Zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka (včetně zdravotních důvodů), pro kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínů pro provedení částí díla podle odst. 4.1 a/nebo 4.2 smlouvy, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy, případně o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo provádět..

1. Další ujednání
   1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů Objednatele.
   2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn Zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ve smyslu odst. 11.3 c) této smlouvy.
   3. Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na celou dobu trvání Zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není Objednatel povinen využít.
   4. Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným Zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li Zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany Objednatele elektronická data nebo databáze, je Zhotovitel povinen tyto po předání díla Objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť.
   5. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu Objednatele tím způsobenou.
   6. Zhotovitel je oprávněn užívat a publikovat výsledky své práce. V textových výstupech bude uvedena formulace: "Projekt je součástí sledování stavu biotopů a druhů organizovaného AOPK ČR". V grafických výstupech (prezentace, postery atp.) bude uvedeno logo Objednatele, které je k dispozici na webových stránkách Objednatele, s týmž textem.
   7. Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro provedení činností neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, provedení činností neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na výkon činností se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení podle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.
2. Předání a převzetí díla
   1. O předání příslušné části díla vyhotoví Objednatel předávací protokol. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
   2. Objednatel má právo převzít i část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném Objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
   3. V případě, že část díla nebude v termínu provedení části díla dokončena, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně Objednatele, má Objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí Objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu a doručením tohoto protokolu Zhotoviteli se odstoupení podle věty první považuje za doručené Zhotoviteli.
   4. Konečné vyúčtování bude provedeno po úplném dokončení díla a odevzdání finálních výstupů/výsledků. Pokud bude při konečném hodnocení zjištěno, že dílo má vady a nedostatky v tom, že nebyly provedeny všechny práce dle dokumentace a dalších pokynů, bude celková cena plnění o tyto práce snížena.
3. Odpovědnost za vady
   1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli dle odst. 3.5, 4.1 a 4.2, byť se vady projeví až později.
   2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
   3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží Objednateli.
   4. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.
4. Sankce
   1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny první části díla vč. DPH za každý den prodlení v případě prodlení s předáním první části díla. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny druhé části díla vč. DPH za každý den prodlení v případě prodlení s předáním druhé části díla.
   2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
   3. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci dle čl. IX této smlouvy, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci
   4. V případě prodlení Objednatele s placením vyúčtování je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká Zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
   5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
5. Vyšší moc
   1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany, včetně zdravotních důvodů podložených lékařskou zprávou na straně Zhotovitele Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
   2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odst. 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
   3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
   4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.
6. Poddodavatelé a řešitelé
   1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám, případně za pomoci poddodavatelů.
   2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.
7. Ukončení smlouvy
   1. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
   2. Odstoupení ze strany Objednatele se nedotýká plnění, které již bylo podle této smlouvy poskytnuto. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam (např. v případě splnění pouze první části díla, odevzdání nekompletních dat nebo dat neodpovídajících skutečnosti, atd.), je Objednatel oprávněn odstoupit ohledně celého plnění.
   3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména (nikoli však výlučně):
8. Zhotovitel je v prodlení s provedením první nebo druhé části díla podle odst. 4.1, resp. 4.2 smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů;
9. Zhotovitel je v prodlení s opravou řádně nahlášené vady díla po dobu delší než třicet (30) dnů;
10. Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny Objednatele dle odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy
11. pokud Zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení
12. Zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek
13. Objednatel zjistí nedostatečnou kvalitu provádění díla a tyto nedostatky nebudou odstraněny ani v Objednatelem stanovené lhůtě;
14. Objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky na předmět plnění dle této smlouvy od Ministerstva životního prostředí ČR;
    1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy dle odst. 11.1 písm. g) nemá Zhotovitel nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.
    2. Při odstoupení Objednatele od smlouvy podle odst. 11.1 písm. a), b), c), d), e) a f) má Objednatel právo požadovat vrácení celého již poskytnutého plnění.
    3. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
    4. V případě ukončení závazku z této smlouvy z jakéhokoli důvodu má Zhotovitel povinnost učinit takové úkony, které jsou potřebné k případnému odvrácení hrozící škody, a ihned po jejich provedení o nich informovat Objednatele.
    5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky ze smluvních pokut a náhrady újmy dle této smlouvy vzniklé před účinností odstoupení od smlouvy.
    6. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté dílo nebo jeho části se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.
15. Závěrečná ustanovení
    1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
    2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
    3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. Uveřejnění v případě povinnosti zajistí Objednatel.
    4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR anebo dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane později.
    5. Tato smlouva je podepsána v elektronickém originále.
    6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
    7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

**Příloha č. 1** – Námět studie *Zhodnocení kvality lesních společenstev Ždánického lesa s cílem jejich přísné ochrany*

**Příloha č. 2** – Rozpočet

V Praze 26.2.2024 Ve Věteřově 26.2.2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Jan Hájek, Ph.D. |
| Ředitel AOPK ČR |  |  |

**Příloha č. 1**

**Námět studie Zhodnocení kvality lesních společenstev Ždánického lesa s cílem jejich přísné ochrany**

**Cíl a účel:**

Cílem studie je návrh lesních společenstev Ždánického lesa k přísné ochraně.

Ve Ždánickém lese se nacházejí cenná lesní společenstva s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, především:

91G0\* – Panonské dubohabřiny

9170 – Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*


9130 – Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*

V roce 2023 AOPK ČR (vyjma území současných EVL) pomocí dat z NDOPu identifikovala místa s nálezem zvláště chráněných a ohrožených (dle Červených seznamů) druhů rostlin a živočichů (nálezy od r. 2000).

Pro tuto mapu byla použita jako podklad vrstva více než než staletých listnatých lesních porostů (porostů s podílem listnáčů nad 50 %) s uvedením jejich věku (k počátku platnosti LHP, tedy k roku 2016, avšak jen pro LHC 602000, pro LHO k dispozici data nebyla).

Dalším podkladem byla vrstva mapování biotopů, biotopy s kvalitou 1 a 2.

Předběžně tak bylo identifikováno několik území s  porosty bučin ve velikosti řádu desítek ha a dubohabřin s nejvyšší  kvalitou, která se zdají být  potencionálně vhodná k zajištění přísné ochrany (viz mapa1).



Mapa 1. Analýza cenných lokalit v oblasti Ždánického lesa

Navrhovaná studie by měla na základě rešerží a terénní zkušenosti regionálních odborníků navrhnout nejcennější lokality lesa k přísné ochraně. Vzhledem k tomu, že by lesní přísně chráněná území neměla být menší než 50 ha, je možné v rámci arondace zahrnout i méně cenná území s cílem jejich obnovy.

**Předmět studie a metodika:**

1. Na základě rešerží a terénních zkušeností místních odborníků (botanika, mykologie, lesnictví, ornitologie, entomologie – především brouci a motýli) navrhnout nejcennější lesní lokality k přísné ochraně včetně zdůvodnění přírodních hodnot.

Při návrzích je vhodné vycházet z pravidel Metodika pro vyhlašování nových a přehlašování stávajících PR a PP (MŽP, 2011), dostupné zde: <https://www.mzp.cz/cz/vyhlasovani_prirodnich_rezervaci_metodika>

1. V terénu ověřit oprávněnost návrhů

**Očekávané výsledky a výstupy:**

Hlavním výsledkem studie by měl být návrh lokalit určených k zajištění jejich přísné ochrany.

Finálním výstupem bude závěrečná zpráva s  návrhem lokalit pro zajištění jejich přísné ochrany, která bude obsahovat popis jednotlivých lokalit, obsahující

* rozlohu jednotlivých biotopů na dané lokalitě včetně jejich kvality a % výměry k případné obnově,
* základní charakteristiku přírodních poměrů,
* návrh předmětů ochrany,
* informace o dominantních a ohrožených druzích rostlin, živočichů, případně hub,
* doporučení managementu,
* zákres lokalit pro zajištění jejich přísné ochrany,
* fotodokumentaci

**Termín dokončení:**

30. 4. 2024

**Příloha č. 2 – Rozpočet**

**Území:**

Předmětným územím je celý Ždánický les mezi obcemi Snovídky na severovýchodě, Bohuslavice na jihovýchodě a Lovčičky na západě, vyjma již existujících chráněných území: PR U Vrby v katastru Lovčic a EVL Dambořický les v jihovýchodní části Ždánického lesa.

**Zpracovatel**: Ing. Jan Hájek PhD.

Rozsah práce: sesbírání a rešerše podkladů, příprava návrhů, konzultace s odborníky (botanik, entomolog, ornitolog, mykolog), ověření současného stavu navrhovaných lokalit v terénu (z důvodu probíhající těžby), následná aktualizace návrhů, další konzultace s odborníky a finální editace návrhové zprávy.

**Výstupy**: Návrhová zpráva, fotodokumentace, mapové zákresy.

**Rozpočet:**

Rešerše a příprava návrhů: 60 hodin

Konzultace s odborníky: 20 hodin × 4 odborníci – 80 hodin

Terénní práce: 5 výjezdů do terénu × 8 hodin – 40 hodin

Editace návrhů včetně zákresů do GIS – 70 hodin + 10 hodin GISař – 70 hodin

Celkem 250 hodin á 400 Kč – 100 000,- Kč