**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Technické řešení klimatizací serveroven - realizace**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

ISDS: vidaawt

jednající: ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

**DCI Czech, a.s.**

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

IČO: 04501624

DIČ: CZ04501624

ISDS: xwaaqsv

zastoupený: místopředseda představenstva,

 člen představenstva

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21039

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Technické řešení klimatizací serveroven - realizace**

**(dále jen „Dodatek“):**

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2023 smlouvu o dílo na realizaci technického řešení klimatizací serveroven, č. j.: MSMT‑9060/2022-71 (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Technické řešení klimatizací serveroven – realizace**.“V rámci zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako nejvýhodnější.
2. Předmětem Dodatku je prodloužení lhůty pro odevzdání Díla a změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“.)
3. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu § 222 odst. 6 ZZVZ. Předmětem změny závazku ze smlouvy jsou vícepráce i méněpráce dle přílohy č. 1 Dodatku, kterou tvoří změnový list a soupis víceprací a méněprací. Celková cena za dílo se navyšuje o 154 096 Kč bez DPH na 2 426 627 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl. IV odst. 6 Smlouvy následujícím způsobem: „*Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude rozděleno do následujících částí, na něž odkazuje rovněž příloha č. 3 Smlouvy soupis materiálů a výkonů (dále jen „Příloha č. 3“):*
5. *budova C (C190; C 290; C 291; C 390; C391; odvod tepelené zátěže z půdy C, split 2x a odvod tepelné zátěže z půdy C, split 3x);*
6. *budova B (B392), budova D (D006), budova E (E410);*
7. *budova A (A367, A061), budova LS (LS010) a*
8. *budova K17.*“

Nové znění tímto plně nahrazuje znění původní.

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl. IV odst. 7 Smlouvy následujícím způsobem: „*Jednotlivé části Díla dle předchozího odstavce Smlouvy budou odevzdány nejpozději do 30. 4. 2024. S ohledem na skutečnost, že v budově dle písm. d) předchozího odstavce Smlouvy (budova K17) je naplánována rekonstrukce objektu, bude část Díla vztahující se k této budově odevzdána nejpozději do 31. 12. 2024.*“ Nové znění tímto plně nahrazuje znění původní.
2. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy následujícím způsobem: „*Cena díla je stanovena touto Smlouvou a činí:*
3. *1 058 005,80 Kč bez DPH, tedy 1 280 187,02 Kč s DPH; výše DPH činí 222 181,22 Kč; za část Díla dle čl. IV odst. 6 písm. a) Smlouvy;*
4. *579 023,- Kč bez DPH, tedy 700 617,83 Kč s DPH; výše DPH činí 121 594,83 Kč; za část Díla dle čl. IV odst. 6 písm. b) Smlouvy;*
5. *467 776,- Kč bez DPH, tedy 566 008,96 Kč s DPH; výše DPH činí 98 232,96 Kč; za část Díla dle čl. IV odst. 6 písm. c) Smlouvy a*
6. *95 685,- Kč bez DPH, tedy 115 778,85 Kč s DPH; výše DPH činí 20 093,85 Kč; za část Díla dle čl. IV odst. 6 písm. d) Smlouvy*
7. *226 137,20 Kč bez DPH, tedy 273 626,01 Kč s DPH; výše DPH činí 47 488,81 Kč; za realizaci Díla.*“

Nové znění tímto plně nahrazuje znění původní.

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl V. odst. 2 Smlouvy následujícím způsobem: „*Podrobný rozpad dílčích cen dle předchozího odstavce je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy. Jednotlivé částky písm. a)-d) vždy odpovídají ceně materiálu a zařízení v příslušné budově. Částka dle písm. e) předchozího odstavce je cenou za realizaci.*“
2. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl V. odst. 3 Smlouvy následujícím způsobem: „*Zhotovitel je oprávněn fakturovat:*
3. *100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. a) Smlouvy po podpisu příslušného Protokolu druhou ze Smluvních stran;*
4. *100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. b) Smlouvy po podpisu příslušného Protokolu druhou ze Smluvních stran;*
5. *100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. c) Smlouvy po podpisu příslušného Protokolu druhou ze Smluvních stran;*
6. *100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. d) Smlouvy po podpisu příslušného Protokolu druhou ze Smluvních stran a*
7. *100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. e) Smlouvy po vystavení potvrzení Objednatele dle čl IV odst. 11 Smlouvy vztahujícímu se ke kompletně předanému Dílu.*“
8. Nestanoví-li Dodatek jinak, všechna ustanovení Smlouvy, jakož i její přílohy, zůstavají v platnosti a nijak se nemění. Všechna relevantní ustanovení budou v případě plnění dle Dodatku použita přiměřeně.
9. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv.)
10. Dodatek se uzavírá elektronicky.
11. Dodatek obsahuje jako jedinou svou přílohu soupis víceprací a méněprací.

V Praze

místopředseda představenstva

DCI Czech, a.s.

V Praze

ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze

člen představenstva

DCI Czech, a.s.