DODATEK č.2

ke smlouvě č. SPA-2022-800-000041/2

ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na stavbu vodovodu a kanalizace

Františkovy Lázně - Krapice

uzavřené dne 11.3.2022 v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU

(dále jen „Rozhodnutí Komise“ a „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Město Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně,

IČ 00253936

zastoupeno starostkou

Bankovní spojení:       Komerční banka

Číslo účtu:                   19-1520331/0100

Kontaktní osoby:	věci smluvní - 	místostarosta města

e-mail: @mufrlazne.cz

tel.:

(dále jen „Poskytovatel“, resp. „Město“)

a

CHEVAK Cheb, a.s., společnost se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, 350 02,

IČ 497 87 977, DIČ CZ49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367,

zastoupená předsedou představenstva a místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: 	Komerční banka

Číslo účtu:	14102331/0100

Kontaktní osoby:	věci technické -, vedoucí technicko-investičního oddělení

e-mail: @chevak.cz

tel. 354 414 310, mob.

(dále jen „Příjemce“, resp. „CHEVAK Cheb, a.s.“)

(Poskytovatel, resp. Město a Příjemce, resp. CHEVAK Cheb, a.s. společně dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak též jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK KE

SMLOUVĚ:

- Úvodní ustanovení

Poskytovatel a Příjemce (dále jen smluvní strany) na základě znalosti vysoutěžených cen a změny termínů realizace stavby „Vodovod a kanalizace Františkovy Lázně – Krapice“ a z důvodu podání žádosti o dotaci v 08/2023, uzavírají následující Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na stavbu vodovodu a kanalizace Františkovy Lázně - Krapice uzavřené pod č. smlouvy SPA-2022-800-000041 ze dne 11.3. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2022.

- Změny smlouvy

Smlouva. č. SPA-2022-800-000041 se dohodou smluvních stran s platností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- odstavce 2.4.1.; 2.4.2.; 2.5.1.; 2.5.2.; 2.6. písm. d), e1), e2), e3), f), g), h); 3.1se ruší a nahrazují následujícím zněním:

### 2.4.1. 	Finanční náklady Projektu - předpoklad (ceny bez DPH) jsou následující:

Celkové náklady stavebních prací	11 882 220 Kč

Projektová dokumentace a příprava	695 000 Kč

Geodetické zaměření pro PD 	17 000 Kč

Aktualizace PRVKUK 	70 000 Kč

Administrace dotace	300 000 Kč

Technický dozor	199 999 Kč

Koordinátor BOZP	78 000 Kč

Interní náklady (koordinace, evidence atd.)	60 000 Kč

Náklady na služebnost mimo Město (Obec)	400 173 Kč

Správní poplatky	20 000 Kč

Autorský dozor	100 000 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 	13 822 392 Kč

### 2.4.2. 		Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely Projektu jsou jejich podíly na Projektu následující:

#### Podíl CHEVAK Cheb, a.s., odpovídá pevné částce ve formě podílu na rozvojové investici a činí 846 900,- Kč (slovy: osmsetčtyřicetšesttisícdevětset korun českých). Podíl na vodovod je 412 440 Kč, podíl na kanalizaci je 434 460 Kč. Částka je vypočtena z počtu 60 skutečně napojených obyvatel v dané lokalitě (dle žádosti Města), kteří budou službu zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod využívat, a příspěvku na rozvojovou investici na 1 obyvatele na vodné a stočné uvedeného v odstavci D preambule této smlouvy.

#### Podíl Města odpovídající Vyrovnávací platbě v předpokládané výši činí 12 975 492,- Kč.

#### Podíl dotace stavby, jejíž výše v případě přiznání bude odpočtena od výše Vyrovnávací platby Města, se předpokládá v celkové výši 10 915 823 Kč, a to dotace ze SFŽP na vodovod ve výši 3 856 131 Kč, na kanalizaci ve výši 4 840 550 Kč a dotace od Karlovarského kraje na vodovod a kanalizaci ve výši 2 219 142 Kč.

#### V případě získání dotace na realizaci stavby a odsouhlasení realizace celé zakázky Městem, CHEVAK Cheb, a.s. zadá zpracování projektové dokumentace na připojení celkem 15 objektů na vodovodní a kanalizační řad prostřednictvím vodovodních a tlakových kanalizačních přípojek ve výši 154 500,- Kč bez DPH. Po dopracování projektové dokumentace a vydání povolení na realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek budou celkové náklady projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek přefakturovány Městu Františkovy Lázně včetně DPH a projektová dokumentace mu bude předána.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že odhad těchto nákladů vychází z předpokládaného trvání stavby 12 měsíců.

## 2.5.1. 	Město má pro Projekt při předpokládaných nákladech připraveny rámcové finanční prostředky ve výši 2 059 669 Kč, které odpovídají výši Vyrovnávací platby, od které je odečtená předpokládaná dotace. Město bude realizovat celou zakázku pouze za předpokladu získání předpokládané dotace.

### 2.5.2. 	Předpokládané celkové finanční náklady na realizaci Projektu činí 13 822 392 Kč, s tím, že jejich pokrytí se přepokládá:

### Příspěvek CHEVAK Cheb, a.s. ve výši 846 900,- Kč.

### Podíl dotace (předpoklad) ve výši 10 915 823,- Kč

### Vyrovnávací platba od Města, po odečtení předpokládané dotace, ve výši 2 059 669,- Kč.

2.6. 	Termíny realizace Projektu

#### d) 	Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci			03/2023

#### (e1) 	Vyhlášení výběrového řízení 					12/2022

#### (e2)	Nabídka - předložení 						01/2023

#### (e3)	Vyhodnocení nabídek / podpis smlouvy				02/2023

f) 	Předání staveniště/zahájení stavebních prací – po vyslovení souhlasu se stavbou ze strany Města Františkovy Lázně, které rozhodne, zda bude stavba realizována za veřejně vysoutěženou cenu a podmínek získané dotace. Předpoklad 	04/2024

g) Ukončení stavby 				do 12 měsíců od předání staveniště

h) Kolaudace					do 1 měsíce od ukončení stavby

## 3.1. 	Výše Vyrovnávací platby

Pro účely realizace Projektu se Město zavazuje poskytnout Vyrovnávací platbu podle odst. 2.5.2. písm. c) této smlouvy s tím, že její konečná výše bude zahrnovat všechny náklady k řádnému poskytování služby zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a souvisejícímu provedení stavby (včetně poplatků, nákladů spojených se zřízením služebnosti pro potřeby na příslušných pozemcích, stavební dohled atd.).

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy č. SPA-2022-800-000041 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv.

  - Poskytovatel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

  - Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo na straně Poskytovatele schváleno zastupitelstvem města Františkovy Lázně usnesením č.13/184/24 ze dne 31.01.2024.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Poskytovatel a jedno Příjemce.

Ve Františkových Lázních dne, 	V Chebu dne,

Poskytovatel:  	Příjemce:

| ……………………………… místostarosta města | ……………………………… předseda představenstva ……………………………… místopředseda představenstva |
| --- | --- |