**SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 588-2020-514101 ze dne 29. 7. 2020 („**Smlouva**“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Martina Hejzlarová, Pobočka Náchod

Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

Tel. +420 727 966 725, +420 727 956 361

E-mail: [m.hejzlarova@spucr.cz](mailto:m.hejzlarova@spucr.cz), [s.melichar@spucr.cz](mailto:s.melichar@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.**

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

IČO: 15049248

DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr.Králové, C.234

(dále jen **„zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Důvodem vyhotovení Dodatku č. 4 ke Smlouvě je:

1. Navýšení počtu měrných jednotek z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ
2. Změna termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení
3. Změna způsobu předávání digitálních dat.
4. Předmět Dodatku
   1. **Nepodstatná změna závazku**

Z důvodu zajištění návaznosti propojení polních cest v k.ú. Jetřichov se sousedním k.ú. Březová u Broumova bylo nutné rozšířit obvod pozemkové úpravy o přilehlou část sousedního katastrálního území. Celková výměra obvodu KoPÚ se zvýšila na 636 ha. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – zvýšení počtu MJ ze 635 na 636 (ha)

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - zvýšení počtu MJ ze 635 na 636 (ha)

3.6. Mapové dílo - zvýšení počtu MJ ze 635 na 636 (ha)

Celková změna hodnoty závazku (zvýšení) upravená tímto dodatkem č. 4 činí 1 700,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně Čl. VI Cena za provedení díla :

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 688 300,00 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1084 400,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 190 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **1 963 500,00 Kč** |
| DPH 21% | 412 335,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **2 375 835,00 Kč** |

* 1. **Změna termínu**

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání dílčích částí z důvodu projednávaného dodatečného rozšíření obvodu KoPÚ a požadavku na úpravu trasy cesty VC5-R dle upřesnění AOPK.

Změna termínů plnění bodu 3.5.1 (včetně částí 3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i,c) – Vypracování plánu společných zařízení – nový termín **do 30.4.2024.**

* 1. **V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:**

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

* 1. **Čl. 4.2 se mění takto:**

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

* + 1. Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli, 1x příslušné obci a 1x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli, 1x příslušné obci a 1x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli.
    2. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli.
    3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné vyhotovení určené Objednateli a digitální vyhotovení určené Objednateli.
    4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli.
    5. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli.
    6. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli.
    7. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, GEOVAP, spol. s r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký**

**kraj**

Místo: Hradec Králové Místo: Pardubice

Datum: 06.03.2024 Datum: 05.03.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel Krajského pozemkového Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Královéhradecký kraj GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha:

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností KoPÚ Jetřichov – Dodatek č. 4