DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 16.11.2023

.(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

„Oprava povrchu komunikace a přístupových cest dvora u objektu ředitelství SsmP“.

I.

SMLUVNÍ  STRANY

OBJEDNATEL:	Sociální služby města Pardubice

se sídlem: 		Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice

ID DS:			9hzk7z6

IČ:			75090970

DIČ:			CZ 75090970

Bankovní spojení:	ČSOB Pardubice

Číslo účtu:		212446805/0300

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel

ve věcech technických:	Roman Plžik, technický ředitel

tel.: 602 485 221, e-mail: roman.plzik@ssmpce.cz,

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:	INSTAV Hlinsko a.s.

se sídlem:		Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

ID DS:			yqtejee

IČ:			25284959

DIČ:			CZ25284959

Bankovní spojení:         	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka Praha

Číslo účtu:                     	1387951816/2700

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

tel.: 725 601 953, e-mail: vladislav.kropacek@instav.cz

ve věcech technických: Luboš Mužík, člen představenstva

tel.: 606 828 607, e-mail: lubos.muzik@instav.cz

Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.11.2023 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.

- Zdůvodnění: Na základě realizace díla došlo při provádění bouracích a výkopových prací ke zjištění, že únosnost podkladní vrstvy neodpovídá předpokladu a požadavkům podle PD, výkresu 03 Vzorové příčné řezy. Na základě statické zatěžovací zkoušky v průběhu realizace díla a následně vystaveného protokolu, byla zjištěna absence jakýchkoli použitelných konstrukčních vrstev. Zároveň byla zjištěna vysoká plasticita hlinito-písčitého podloží, a to na úrovni pláně i parapláně. Pro realizaci zpevněných ploch dle zadání je nezbytně nutné doplnění konstrukčních vrstev a sanace zemin po úroveň parapláně. Přesný postup a rozsah byl konzultován a písemně stanoven ve zpracovaném posouzení geotechnikem Ing. Žabou a odsouhlaseny projektantem a technickým dozorem objednatele.

- Dále se jedná o drobné změny oproti PD, které nešlo specifikovat před odbouráním povrchů. Všechny změny byli zaznamenány a odsouhlaseny ve změnových listech. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

- Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č.1 následující články smlouvy z 16. 11. 2023.

III.

TERMÍN PLNĚNÍ

- Na základě tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se termín dokončení díla posouvá do 30. 4. 2024.

IV.

- CENA DÍLA

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.

- Cena dle SoD: 		2 987 169,47 Kč bez DPH

- Cena dodatku č. 1:	1 004 806,84  Kč bez DPH

- Cena celkem:		3 991 976,31  Kč bez DPH

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Objednatel umožňuje i dílčí fakturaci, a to vždy po řádném dokončení ucelené části díla.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: ……………………

Za objednatele :                                                                       Za zhotovitele :

________________________                                           ________________________

Ing. Petr Krejčí, LL.M.					Ing. Vladislav Kropáček

ředitel						předseda představenstva