Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.01.2024

uzavřený mezi

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

a

ATELIER GHM, v.o.s.
se sídlem: Englišova 1380/16, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena jednateli XX a XX
IČ: 62255789, DIČ: CZ62255789
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-0684490257/0100
zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, Oddíl AXVIII, vložka 1151
dále jen „zhotovitel“

dále též společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Dne 24.01.2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele k vypracování architektonické studie a projektové dokumentace pro stavbu „OPRAVA STRUSKOVÉHO PODLOŽÍ V PAVILONU SLONŮ“. Předmět díla byl vymezen v nabídce zhotovitele ze dne 16.01.2024 a níže v uvedené smlouvě.

II. Změna smlouvy
Smluvní strany ujednávají, že se mění obsah článku III. (předmět plnění) odst. 1. a odst. 2. smlouvy, dále článek IV. (doba plnění) odst. 1. a také článek VII. (cena díla) odst. 1. spolu s článkem VIII. (platební podmínky) odst. 1., a to následovně:
Článek III. odst. 1. a odst. 2. dle smlouvy se mění takto:
„1)	Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele architektonickou studii a projektovou dokumentaci pro stavbu "OPRAVA STRUSKOVÉHO PODLOŽÍ V PAVILONU SLONŮ". Předmět díla je vymezen v nabídce zhotovitele ze dne 16.01.2024 a níže v této smlouvě, přičemž je předmět díla rozšířen o plnění vymezené v nabídce zhotovitele ze dne 27.02.2024 a níže v této smlouvě. Plnění bude zahrnovat zejména: dokumentaci pro ohlášení stavby a dokumentaci pro provádění stavby (DPS). Součástí dodávky bude rovněž rozpočet oceněný a rozpočet neoceněný (zadání) a DPS bude zpracována v podobě dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Plnění bude dále zahrnovat veškerou inženýrskou činnost nezbytnou pro ohlášení stavby (dále také společně jen „ohlášení stavby“).
2)	Předmět díla tak zahrnuje následující části:
•	Doměření stávajícího stavu vč. detailního doměření stavební připravenosti pro rozšíření expoziční trasy;
•	Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti pro ohlášení stavby, která obsahuje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby – projektová činnost a dále inženýrskou činnost (bez poplatků). Dále zde spadá dopracování výkresové části do stupně DSP/PDR a sestavení podkladů a koncepce pro přesné pozice fasádních otvorů pro budoucí rozšíření návštěvnické trasy vč. statického posouzení – rozšíření o přípravu fasádních otvorů pro budoucí návštěvnickou lávku;
•	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): zpracování projektové dokumentace k provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu oceněného / slepého, včetně výkazu výměr, sloužící i pro výběr zhotovitele – zahrnuje také zapracování podmínek vyplývajících z řízení o vydání rozhodnutí a koordinaci dotčených profesí;
•	Autorský dozor: výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
Článek IV. odst. 1. se mění takto:
„1)	Termín pro provedení díla:
•	termín dokončení a předání projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro ohlášení stavby a vč. doměření stávajícího stavu v souladu s rozšířeným předmětem plnění stanoveným odst. 1. a odst. 2. článku III. této smlouvy je nejpozději do 30.04.2024,
•	termín zpracování dokumentace pro provádění stavby je do 5 týdnů od vydání ohlášení stavby,
•	výkon autorského dozoru: po dobu realizace stavby.“
Článek VII. odst. 1. se mění takto:
„1)	Cena díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou mezi smluvními stranami a činí:
Cena celkem bez DPH:	313.500,- Kč“
Článek VIII. odst. 1. se mění takto:
„1)	Nárok zhotovitele na uhrazení dílčí části smluvní ceny díla ve výši dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy vzniká za každou část díla uvedenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy po jeho dokončení a předání bez vad a nedodělků, a to v následujícím rozsahu:
•	Doměření stávajícího stavu vč. detailního doměření stavební připravenosti pro rozšíření expoziční trasy: 25.000,-Kč bez DPH.
•	Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti pro ohlášení stavby, která obsahuje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby – projektová činnost a dále inženýrskou činnost (bez poplatků). Dále zde spadá dopracování výkresové části do stupně DSP/PDR a sestavení podkladů a koncepce pro přesné pozice fasádních otvorů pro budoucí rozšíření návštěvnické trasy vč. statického posouzení – rozšíření o přípravu fasádních otvorů pro budoucí návštěvnickou lávku: 165.000,- Kč bez DPH.
•	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): zpracování projektové dokumentace k provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu oceněného / slepého, včetně výkazu výměr, sloužící i pro výběr zhotovitele – zahrnuje také zapracování podmínek vyplývajících z řízení o vydání rozhodnutí a koordinaci dotčených profesí: 123.500,-Kč bez DPH.
•	Autorský dozor bude účtován 1 x měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného počtu hodin práce, a to v hodinové sazbě 600,- Kč/hod bez DPH + cestovné.“
Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne	V Ostravě dne

XX	XX
za Zoo Ostrava	za ATELIER GHM