**Smlouva o dílo č. 417/2023**

**Dodatek č.1**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Město Pohořelice**

|  |  |
| --- | --- |
| sídlo: | Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 |
| IČ: | 00283509 |
| DIČ: | CZ00283509 |
| zastoupené: | Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města |
| kontaktní osoba: |  |
| tel.: |  |
| e-mail: |  |

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zajíc – Zborovský, s.r.o**

|  |  |
| --- | --- |
| sídlo: | Stará obec 381, Pohořelice 69123 |
| IČ: | 28269241 |
| DIČ: | CZ28269241 |
| jednající/zastoupený: | Jiří Zajíc |
| tel.: |  |
| e-mail: |  |
| č.účtu: |  |
| kontaktní osoba: |  |
| tel.: |  |
| e-mail: |  |

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla „**Stavební úpravy kulturního zařízení Smolín**“ podle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, který je uveden v příloze této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Důvodem pro uzavření dodatku je změna vzniklá v důsledku skutečností vyplývajících ze skutečného stavu při realizaci.
3. Při realizaci bylo zjištěno, že není možné osadit 1 ks dveří z důvodu prostorových dispozic místnosti. Z tohoto důvodu byly osazeny pouze obložky bez dveří.
4. Z důvodu méněprací se původně sjednaná cena díla ve výši bez DPH 690.391,59 Kč,vč. DPH 835.373,82 Kč, mění následovně: 685.927 Kč bez DPH, vč. DPH 829.971,67 Kč.

Předmět změny - MÉNĚPRÁCE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód položky | Název | Ks | Kč bez DPH |
| 766660171 | Montáž dveřních křídel | 1 | 1.150,- Kč |
| 61161000 | Dveře jednokřídlé voštinové | 1 | 2.890,- Kč |
| 766660RX1 | Montáž kliky a zámku vč. dodávky | 1 | 425,- Kč |
| CELKEM MÉNĚPRÁCE |  |  | 4.465,- Kč |

Uvedené změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota v součtu všech provedených změn činí 0,6% z původní ceny díla.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změny.
2. Smlouva byla projednána a schválena na zasedání rady Města Pohořelice dne 14.2.2024, usnesením č. 10/44/2024
3. Tato smlouvy je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami této smlouvy a účinnosti dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, dnem uveřejnění. Uveřejnění obsahu smlouvy  v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Pohořelicích dne 21.2.2024 V Pohořelicích dne 21.2.2024

………………………………. ……………………………..

za objednatele za zhotovitele

Bc. Miroslav Novák, DiS.

starosta