ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: QL24010237

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

1. Název projektu v českém jazyce

2.

Pěstování kukuřice sete technologií úzkého řádku v systému precizního zemědělství (Zemědělství 4.0) v podmínkách klimátickě změny (GZK) - stabilizace produkce objemných krmiv á udržitelná intenzifikáce zemědělské výřoby v ČR

Datum zahájení a ukončení projektu

03/2024 - 12/2028

3.

Cíl projektu

Komplexně vyhodnotit pěstování kukuřice setě (klimátickě podmínky, seti, výzivá á hnojení, eroze pudy, tvorbá biomásy, vynosy á kválitá píce, silázování, krmení, kválitá mlěká) rozdílnou ágrotechnikou (stándárdní technologie x technologie úizkěho rádku) v systěmu precizního zemědělství (Zemědělství 4.0) pro vyzivu prezvykávcu v podmínkách GZK pro udrzitelnou intenzifikáci zemědělskě vyroby v CR. Duráz bude kláden ná technologii presněho setí, tvorbu biomásy, proces konzerváce píce, uzitkovost dojněho skotu á kválitu mlěká. Kválitá píce á silází bude měrená klásickymi láborátorními postupy, ále i metodámi NIR spektroskopie v cerstvěm i suchem stávu (systěmy precizního zemědělství). Resení projektu bude probíhát formou: láborátorních experimentu; málopárcelních i provozních polních pokusů.

- Řešitel — Klíčová osoba řešitelského týmu

- Plánované výsledky projektu

| Identifikační číslo QL24010237-V1 | Nážev výstupu/výsledku O - Pěstování kukuřice seté úžkořádkovou technologií |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem přednášky (posteru) bude představit řešený projekt a nove; možnosti pěstování kukuřice sete úzkořádkovou technologií. |  |
| Dřuh výsledku podle střuktuřy databáže RIV O - Ostatní výsledky |  |

| Identifikační číslo QL24010237-V4 | Název výstupu/výsledku Jost - Ztráta půdy erozí a povrchový odtok u kukuřice seté v systému úzkých řádků |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem příspevku bude stanovit ztrátu pudy erozí a povrchový odtok u kukuřice sete; v systemu úzkých řádků (pořovnání standařtní technologie vs. technologie úžkého řádku). |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Jost - Ostatní články v odborných recenzovaných periodikách splňující definici druhu výsledku |  |

| Identifikační číslo QL24010237-V2 | Název výstupu/výsledku W - Polní den kukuřice - seminář pro praxi |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Bude uspořadan seminař pro praxi (polní den), kde budou prezentovany polní pokusy s ruznymi způsoby pěstování a odrůdami kukuřice. |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV W - Uspořádání workshopu |  |

| Identifikační číslo QL24010237-V3 | Název výstupu/výsledku Jost - Výnosy a kvalita píce kukuřice seté v systému úzkých řádků |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem příspevku bude stanovit vynosy a kvalita píce kukuřice sete v systemu uzkych řadku (porovnaní standardní technologie vs. technologie úzkého řádku). |  |
| Dřuh výsledku podle střuktuřy databáze RIV Jost - Ostatní články v odbořných řecenzovaných peřiodikách splňující definici dřuhu výsledku |  |

| Identifikační číslo QL24010237-V7 | Název výstupu/výsledku W - Pokročilý monitoring kvalitý výsevu u strojů pro přesného setí kukuřice |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Bude uspořádán seminář s praktickými ukázkami se zaměřením na pokročilý' monitoring kvality výsevu u strojů pro přesné setí kukuřice v podmínkách precizního zemědělství (Zemědělství 4.0). |  |
| Dřuh výsledku podle střuktuřý databáze RIV W - Uspořádání workshopu |  |

| Identifikační číslo QL24010237- V5 | Název výstupu/výsledku Jimp - Environmentální aspekty pěstování kukuřice v různých půdně-klimatických podmínkách ČR |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem čianku bude vyhodnotit environmentainl aspekty pestovaní kukuřice v různých půdne- klimatických podmínkach CR (klimaticke podmínky, tvorba biomasy /fyziologie rostlin/, kvalita a zdraví půdy apod.). |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Jimp - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ |  |

| Identifikační číslo QL24010237-V6 | Název výstupu/výsledku Jost - Možnosti konzervace kukuřice silážováním v technologii úzkého řádku |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku V popularne odbornem clanku s recenzním rízením budou ctenari seznameni s možnostmi konzervace kukuřičných siláží a jejich kvalitou v technologii úzkého řádku. |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Jost - Ostatní články v odborných recenzovaných periodikách splňující definici druhu výsledku |  |

| Identifikační číslo QL24010237- V9 | Název výstupu/výsledku Jost - Koloběh (bilance) uhlíku a živin v porostech kukuřice v systému úzkých řádků |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem príspevku bude vyhodnocení kolobehu (bilance) uhlíku a zivin pri ruznych zpusobech pestovaní kukuřice sete (standardní technologie vs. technologie uzkeho radku) v provozních podmínkach (lokalita Malá Haná, Agrospol Knínice, a.d.). |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Jost - Ostatní články v odborných recenzovaných periodikách splňující definici druhu výsledku |  |

| Identifikační číslo QL24010237- V10 | Název výstupu/výsledku Jimp - Hodnocení nutriční kvality píce kukuřičných hybridů v systému úzkých řádků ve vztahu k výživě dojnic |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem příspěvku bude vyhodnotit nutriční kvalitu píce kukuřičných hybridu v systému úzkých řádků ve vztahu k výživě dojnic (porovnání standardní technologie vs. technologie úzkého řádku). |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Jimp - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ |  |

| Identifikační číslo QL24010237-V11 | Název výstupu/výsledku W - Nové trendy pěstování kukuřice seté v podmínkách ČR |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Bude usporadan seminar s praktickými ukazkami se zamerením na trendy pestovaní kukuřice sete; v podmínkách ČR (technologie úzkého řádku) v podmínkách precizního zemědělství (Zemědělství 4.0). |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV W - Uspořádání workshopu |  |

| Identifikační číslo QL24010237- V12 | Název výstupu/výsledku Ztech - Kalibrační rovnice pro stanovení základních parametrů kvality píce u kukuřice pěstované úzkořádkovu technologií pomocí NIRS |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem technologie budou progresivní postupy (vyvoj a overení kalibracních rovnic) k predikci parametru kvality píce kukurice v suchem stavu (NL, skrob, ADF, NDF, SOH apod.) pomocí blízke infračervené spektroskopie (NIRS) |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Ztech - Ověřená technologie |  |

| Identifikační číslo QL24010237-V13 | Název výstupu/výsledku Ztech - Pěstování kukuřice seté technologií úzkého řádku |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Bude zpracovana overena technologie se zamerením na pestovaní kukurice sete technologií uzkeho radku (klimaticke podmínky, tvorba biomasy /fyziologie rostlin/, vhodne hybridy, vynosy a kvalita píce, kvalita a zdraví půdy). |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Ztech - Ověřená technologie |  |

| Identifikační číslo QL24010237- V18 | Název výstupu/výsledku M - Pěstování kukuřice seté technologií úzkého řádku v systému precizního zemědělství (Zemědělství 4.0) v podmínkách klimatické změny (GZK) |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem konference bude představit komplexní výsledky projektu. V jednotlivých referátech budou postupně prezentovány príspevky venovane všem cílům projektu. Bude kladen důraz na praktické; využití dosažených výsledků. |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV M - Uspořádání konference |  |

| Identifikační číslo QL24010237- V17 | Název výstupu/výsledku Ntech - Komplexní metodické postupy pěstování kukuřice seté technologií úzkého řádku v systému precizního zemědělství |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Budou zpracovaný komplexní metodicke postupy pestovaní kukurice sete technologií uzkeho radku v systemu precizního zemědělství (Zemdelství 4.0). Vysledky, které jsou prédmetem Jesení jednotlivých cílů projektu, budou shrnuty do certifikované metodiky. |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV NmetC - Metodiky certifikované oprávněným orgánem |  |

| Identifikační číslo QL24010237- V16 | Název výstupu/výsledku B - Pěstování kukuřice seté technologií úzkého řádku (výnosy, kvalita píce, půda, eroze, krmení apod.) |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Souhrnna monografie o pestovaní kukurice sete; technologií uzkeho radku (vznosy, kvalita píce, puda, eroze, krmení apod.) |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV B - Odborná kniha |  |

| Identifikační číslo QL24010237- V15 | Název výstupu/výsledku Ztech - Stanovení parametrů kvality kukuřičné siláže pěstované úzkořádkovu technologií pomocí NIR spektroskopie |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem technologie budou progresivní postupy (vyvoj a ověření kalibračních rovnic) k predikci parametru kvality kukuricné siláže v suchem stavu (NL, škrob, ADF, NDF, SOH apod.) pomocí blízké; infračervené spektroskopie (NIRS) |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Ztech - Ověřená technologie |  |

| Identifikační číslo QL24010237-V8 | Název výstupu/výsledku Jimp - Vliv hustoty porostu a organizace setí kukuřice na ztrátu půdy erozí |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Cílem príspevku bude vyhodnotit vliv hustoty porostu a organizace setí kukurice (konvencní technologie vs. uzky radek) na ztratu pudy erozí, povrchový odtok, infiltraci a fyzikalní vlastnosti pudy. |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Jimp - Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ |  |

| Identifikační číslo QL24010237- V14 | Název výstupu/výsledku Ztech - Využití siláže kukuřice seté v systému úzkých řádků ve výživě laktujících dojnic |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku V provozních podmínkach bude hodnoceno vyuzití snaze z technologie uzkeho do krmne davky laktujících dojnic (TMR). Bude sledovan vliv na bachorove trávení, uzitkovost a obsah mlecnych slozek. V rámci beznych veterinarních vysetrení bude sledovan metabolismus bachoru a biochemicke parametry krve. |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Ztech - Ověřená technologie |  |

- Identifikační údaje účastníků

Hlavní příjemce - [P] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

| IČ | Obchodní jméno |
| --- | --- |
| 00027006 | Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma VVI - Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

Další účastník - [D] Mendelova univerzita v Brně

| IČ 62156489 | Obchodní jméno Mendelova univerzita v Brně |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky 43210 | Organizační jednotka Agronomická fakulta |
| Právní forma VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

Další účastník - [D] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.

| IČ | Obchodní jméno |
| --- | --- |
| 00027049 | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma VVI - Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

Další účastník - [D] AGROSPOL, agrární družstvo

| IČ 49447564 | Obchodní jméno AGROSPOL, agrární družstvo |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) |  |
| Typ organizace SP - Střední podnik |  |

- Náklady

(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku)

Projekt — QL24010237

| Položka / rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady projektu celkem | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 18 000 000 |
| Výše podpory | 3 055 000 | 3 055 000 | 3 055 000 | 3 055 000 | 3 055 000 | 15 275000 |
| Maximální intenzita podpory projektu | 85 % |  |  |  |  |  |

Hlavní příjemce — [P] Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

| Položka / rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady |  |  |  |  |  | 3 200 000 |
| Subdodávky |  |  |  |  |  | 0 |
| Ostatní přímé náklady |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| Nepřímé náklady |  |  |  |  |  | 1 050 000 |
| Náklady projektu celkem | 1 050 000 | 1 050000 | 1 050000 | 1 050000 | 1 050000 | 5 250 000 |
| Výše podpory | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 4 600 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |  |  |

Další účastník — [D] Mendelova univerzita v Brně

| Položka / rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady |  |  |  |  |  | 3875000 |
| Subdodávky |  |  |  |  |  | 0 |
| Ostatní přímé náklady |  |  |  |  |  | 1 125 000 |
| Nepřímé náklady |  |  |  |  |  | 1 250 000 |
| Náklady projektu celkem | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 6 250 000 |
| Výše podpory | 1 125000 | 1 125 000 | 1 125000 | 1 125000 | 1 125000 | 5 625 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |  |  |

Další účastník — [D] Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.

| Položka / rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 2 900 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 700 000 |
| Nepřímé náklady | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 900 000 |
| Náklady projektu celkem | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 4 500 000 |
| Výše podpory | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 4 050 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |  |  |

Další účastník — [D] AGROSPOL, agrární družstvo

| Položka / rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 875 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 725 000 |
| Nepřímé náklady | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 400 000 |
| Náklady projektu celkem | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 2 000 000 |
| Výše podpory | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |  |  |

- Další závazné parametry projektu