**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená:** Ing. Danou Horníčkovou, kvestorkou

a

**AtelierSlavicon s.r.o.**

Trávníky 1562/6, 613 00 Brno

IČO 17142156, DIČ CZ17142156

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 128799

bankovní spojení: xxx číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupen:** Vojtěchem Machem, jednatelem

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 5. 12. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, provedení inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby „Zpřístupnění objektu Hudební fakulty, Komenského nám. 609/6, Brno, pro studenty se specifickými potřebami“.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV.

Termín plnění, předání a převzetí díla

***Z důvodů nových požadavků objednatele na úpravu dohodnutého předmětu plnění se posouvají následující termíny plnění uvedené v článku IV., odstavci 2 smlouvy a nahrazují se tímto zněním:***

1. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo, tj. dílčí plnění (etapy) zhotovené v souladu s touto smlouvou, protokolárně předat objednateli:
2. dokumentaci pro stavební povolení do 15. 3. 2024

**XII.**

**Závěrečná ujednání**

***Původní text čl. XII. se doplňuje o nové odstavce (16) – (18), které zní:***

1. Tento dodatek bude uzavřen v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 3 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne V Brně dne

 **……………………………………. …………………………………….**

 Zhotovitel Objednatel