DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ DO DÍLO Č. HAV/SOD/263/23

|  | I. Smluvní strany |
| --- | --- |

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| --- | --- |
| zastoupena: | ředitelem |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | provozně-technický náměstek |
| IČ: DIČ: | manažer investic 008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: tel.: | 596 491 111 |

e-mail:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

2. BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

| se sídlem: | Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava |
| --- | --- |
| zastoupena: | jednatelem společnosti |
| IČ: DIČ: | 25392077 CZ25392077 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel nebo dodavatel")

Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 a to na základě ustanovení smlouvy o dílo č. HAV/SOD/263/23 (dále jen „smlouvy"), čl. III., odst. 5, ze dne 19/12/2023 s názvem „Rekonstrukce gynekologicko - porodního a novorozeneckého oddělení nemocnice" a to z důvodu méněprací a víceprací, které vznikly během realizace stavby, a to v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy včetně doby plnění dle čl. IV., odst. 1 smlouvy.

Změna smlouvy

- Smlouva se mění v čl. V. odst. 1 a nahrazuje se textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena smlouvy bez DPH

Dodatečné stavební práce (VCP) dle dodatku č. 1

Méněpráce práce (MNP) dle dodatku č. 1

2.556.455,77 Kč

2.017.703,42

-231.704,91 Kč

Celková cena za provedené dílo dle dodatku č. 1 4.342.454,28

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- Smlouva se dále mění v čl. IV. odst. 1 a nahrazuje se textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celkové lhůtě do 45 kalendářních dnů dle uzavřené smlouvy a

ktéto lhůtě se nově připočítává nová dodatečná lhůta pro plnění, a to v délce 60 kalendářních dnů z důvodu méněprací a víceprací dle dodatku č. 1, které vznikly během realizace stavby.

Nová celková lhůta provedení díla dle dodatku č. 1 je tímto 105 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, tedy do 15/04/2024.

- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a dodatek č. 1, včetně všech příloh je nedílnou součástí původní smlouvy.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vsouladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č. 1 je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací a méněprací

V Havířově -12/02/2024

za zhotovitele

za objednatele