SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov

IČ:   00283347

DIČ: CZ00283347

ID datové schránky:  wp6bvkp

Číslo účtu: 19-2033060287/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Rostislav Koštial, starosta

Tel.: +420 519 444 666

E-mail: kostial@mikulov.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Mgr. Marcela Hrbková

Tel: 519 444 515

E-mail: hrbkova@mikulov.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 		STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Sídlo:                           Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  oddíl C, vložka 41915,

IČ:	       		26285363

DIČ:	       		CZ26285363

Bankovní ústav:  	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: 	   	1786990257/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jozef Anovčín, jednatel

Tel. :	+420 603 846 296

E-mail: anovcinjozef@firmaplus.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Anovčín, výkonný ředitel

Tel. :	+420 732 560 043

E-mail:  anovcin.j@firmaplus.cz

Sídlo     Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

(dále jen „Zhotovitel“)

  - Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Objednatel není plátcem DPH.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

  - Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby  	:   ZŠ Mikulov,Valtická 845/3,parc.1719 - SANACE

Místo stavby  	: 	Mikulov

Projektová dokumentace	  :    ZŠ Mikulov Valtická 845/3, parc.č. 1719 – sanace II. etapa

vypracovaná společností  J2L CONSULT s.r.o., Brandlova 2536/36,

695 01, Hodonín, IČ: 29211123, číslo zakázky 02116, datum 5/2016

Autorský dozor	:	Ing. Jiří Ilčík, ilcik@czstatik.com, 603 285 783

Koordinátor BOZP objednatele 	:	Ing. Petr Řídký, Petr.Ridky@seznam.cz; 774 752 422

Technický dozor stavebníka 	: 	Ing. Jiří Ilčík, ilcik@czstatik.com, 603 285 783

Stavbyvedoucí Zhotovitele 	:	     Ing.Jan Němčanský, 733533518, nemcansky@firmaplus.cz

- LHŮTY A TERMÍNY

  - Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště v roce 2017: do 1 dne od podpisu smlouvy

  - Termín pro dokončení dílčí části stav. prací v roce 2017 se sjednává na nejpozději do 31.8.2017

  - Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště v roce 2018: 1.7.2018

  - Termín pro dokončení dílčí části stav. prací v roce 2018 se sjednává na nejpozději do 31.8.2018

  - Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště v roce 2019: 1.7.2019

  - Termín pro dokončení dílčí části stav. prací v roce 2019 se sjednává na nejpozději do 31.8.2019

  - Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště v roce 2020: 1.7.2020

  - Termín pro dokončení veškerých stav. prací se sjednává na nejpozději do 31.8.2020

- CENA DÍLA

  - Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se  smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

    - Cena díla bez DPH celkem           			14 299 327,- Kč

    - Výše DPH						  3 002 859,- Kč

    - CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 			17 302 186,- Kč

- ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  - Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.

  - Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.

  - Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% ze sjednané ceny díla bez DPH.

  - Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku).

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel, Město Mikulov.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

  - Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Mikulově, dne      	                                                		V Hodoníně, dne ……………. 2017

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 - Finanční harmonogram prací

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Smlouvy o dílo na akci: ZŠ Mikulov, Valtická 845/3, parc. 1719 – sanace za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 2 písm. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne  27. 6. 2017.

V Mikulově dne    ………………….

……………………………………….

Rostislav  Koštial - starosta