SMLOUVA O DÍLO

Č. 20240226/CM01

VZMR/A/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“) mezi

Zhotovitelem:

Světlo Turnov s.r.o.

zastoupený: Alicí Láníkovou

Výšinka 504

511 01 Turnov

IČ: 25266144

DIČ: CZ25266144

Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA

č. účtu: 1264853319/0800

Objednatelem:	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

zastoupené: Mgr. Regina Pfannenstielová

Šamánkova 500/8

460 01 Liberec

IČ: 46747966

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 78-6063240287/0100

OBSAH

I.	Předmět smlouvy

II.	Cena

III.	Platební podmínky

IV.	Dodací lhůta

V.	Součinnost objednatele

VI.	Provedení díla

VII.	Dokumentace

VIII.	Smluvní pokuty

IX.	Závěrečná ustanovení

I.	Předmět smlouvy

  - Předmětem plnění Zhotovitele podle této Smlouvy o dílo se rozumí tyto dodávky a činnosti:

Výměna a doplnění systému měření a regulace pro objekty hlavní budovy a tělocvičny Obchodní akademie a jazykové školy v Liberci.

1.2.	Plnění zhotovitele bude provedeno dle cenového návrhu ze dne 7. 2. 2024, který je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídka byla vypracována na základě požadavků a specifikace investora.

1.3	Zhotovitel se zavazuje dodat všechny součásti předmětu plnění v souladu s podmínkami této Smlouvy o dílo.

1.4	Objednatel se zavazuje předmět plnění této smlouvy odebrat a zaplatit v souladu s podmínkami této Smlouvy o dílo.

II.	Cena

2.1	Cena předmětu plnění v souladu s bodem 1.1. této Smlouvy o dílo činí:

Celkem bez DPH: 	= 415 922,- Kč

Celkem s DPH 21%	= 503 266,- Kč

2.2	Cena byla stanovena dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem a bude zdaněna DPH dle platných předpisů 21% v nebytovém objektu.

III.	Platební podmínky

  - Po dokončení a převzetí díla Objednatelem vystaví zhotovitel konečnou Fakturu – daňový doklad na celé dílo.

  - Fakturu vystavenou Zhotovitelem dle bodu 3.1 Objednatel uhradí do 10 dnů po obdržení na uvedený účet Zhotovitele.

IV.	Dodací lhůta

  - Čas plnění: 	Montáž regulace pro kotelnu tělocvičny:	26.2.2024 – 15.3.2024

Montáž regulace pro kotelnu hlavní budovy:	duben-květen 2024

Kompletní uvedení zařízení do provozu, předání díla:	do 31.května 2024

  - Přesné termíny jednotlivých etap montáže budou stanoveny na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a budou přizpůsobeny klimatickým podmínkám = potřebám vytápění budov.

  - Uvedené termíny platí za předpokladu plnění všech vzájemných závazků obou smluvních stran specifikovaných v této Smlouvě o dílo. V případě prodlení Objednatele bude termín dokončení posunut o dobu prodlení.

V.	Součinnost objednatele

5.1	Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v souladu s ustanovením této Smlouvy o dílo nezbytnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků Zhotovitele.

5.2	Objednatel zajistí:

    - Přístup zaměstnancům firmy Světlo Turnov s.r.o. do objektu.

    - Přívod elektrické energie 230V.

    - Přístup k přívodu studené vody.

    - Jednu uzamykatelnou místnost v objektu na dobu montáže.

VI.	Provedení díla

  - Zhotovitel zajistí v souladu s touto Smlouvou o dílo plnění dle bodu 1.1 této smlouvy.

  - Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídány, nebo které si Objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřena písemná objednávka, v níž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

6.3	Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo v délce 24 měsíců od okamžiku uvedení do provozu. Zhotovitel dále poskytuje záruku na veškeré montážní práce v délce 36 měsíců od okamžiku uvedení do provozu. Záruky jsou podmíněny dodržením záručních podmínek výrobců jednotlivých komponent.

6.4	Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodborným nakládáním, zásahy a nerespektováním předané dokumentace a pokynů pracovníky Objednatele, nebo třetími osobami. Odstranění takovýchto vad zajistí Zhotovitel na základě zvláštní objednávky Objednatele.

VII.	Dokumentace

7.1	Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci dle platné legislativy ČR, atesty a prohlášení o shodě na použitý materiál.

VIII.	 Smluvní pokuty

8.1	Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním montážních prací v termínech dle bodu 4.1 této Smlouvy o dílo a to ve výši 0,05% z dotčené části díla za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být odečtena ze závěrečné faktury.

8.2	Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s platbou předložených faktur v termínech dle bodů 3.1, 3.2 této Smlouvy o dílo a to ve výši 0,05% z ceny dlužné částky předmětného díla za každý i započatý den prodlení. Termínem splatnosti se rozumí den odepsání částky z účtu Objednatele.

8.3	V případě že prodlení Zhotovitele dle bodu 8.1 bude zapříčiněno Objednatelem, nebude smluvní pokuta Zhotovitelem placena.

IX.	Závěrečná ustanovení

9.1	V případě odstoupení od díla Objednatelem se Objednatel zavazuje převzít od Zhotovitele a uhradit výrobky, zajištěné dodávky a veškeré činnosti a služby vykonané do doby podpisu protokolu o odstoupení od díla.

9.3	Veškerý dodaný materiál a práce zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného zaplacení celé sjednané ceny.

9.4	Změnu závazků, obsažených v této Smlouvě o dílo, je možno provést pouze písemně a za souhlasu obou stran. Takovéto oboustranně odsouhlasené změny se stávají nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

9.5	Tato Smlouva o dílo vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami.

9.6	Tato Smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních. Objednatel i Zhotovitel si ponechají po jednom oběma stranami potvrzených vyhotoveních. Totéž platí i pro všechny případné dodatky k této Smlouvě o dílo.

  - Pro vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem pokud nebylo ujednáno jinak v této Smlouvě o 	dílo, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

Seznam příloh:

- Cenový návrh ze dne 7.2.2024

V Liberci dne: 1.3.2024

Objednatel     								Zhotovitel