**DODATEK č. 3**

smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“)

**JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PLINKOUT II**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Michalem Malým, Pobočka Olomouc

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 728 985 717, +420 724 736 356

E-mail: [olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz), [olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Společnost „Hanousek-1.Geo“**

**První společník** (reprezentant společnosti): **Hanousek s.r.o.**

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

DIČ: CZ29186404

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

**Druhý společník** (účastník společnosti): **1.Geo, spol. s r.o.**

Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

DIČ: CZ01573161

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

**Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:**

Ing. František Hanousek, Ing. David Dohnal, Ing. Martin Holinka

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx,

jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gksfyds

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210/0300

DIČ: CZ29186404

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou:

1) **Nepodstatné změny závazku ze smlouvy,** kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to **navýšení počtu měrných jednotek** u dílčích částí díla a hlavního celku:

* 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních 26 MJ na 31 MJ
* 3.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z původních 26 MJ na 31 MJ
* 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ (ha) z původních 26 MJ na 31 MJ
* 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z původních 26 MJ na 31 MJ
* 6.4. Hlavní celek „Mapové dílo“ z původních 25 MJ na 31 MJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 5 | 3 025 | 15 125 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 5 | 4 235 | 21 175 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 5 | 1 815 | 9 075 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 5 | 3 630 | 18 150 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 6 | 3 630 | 21 780 |
| Celkem | | | | | 85 305 |

Hodnota změn činí 85 305 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2) **Změny termínů plnění dílčích částí díla**

Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u dílčích částí díla se mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 15.4.2024 | 31.8.2024 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.10.2024 | 31.1.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 31.10.2024 | 31.1.2025 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.10.2025 | 30.11.2025 |

Odůvodnění:

Z výsledků dokončené dílčí části díla 6.2.7 „Rozbor současného stavu s ohledem na přispívající území“ vyplynul požadavek na úpravu plochy řešené pozemkovými úpravami. Pro úpravu obvodu pozemkových úprav je potřeba vypracovat nezbytné geometrické plány, teprve po jejich zápisu do katastru nemovitostí lze navázat dalšími činnostmi na pozemkových úpravách. Důsledkem úpravy obvodu je tedy nejen změna počtu měrných jednotek u dotčených dílčích částí díla a hlavního celku, ale i úprava termínu plnění u navazujících činností.

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 545 345,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 401 720,00 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 112 530,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | **1 059 595,00** |
| DPH 21 % | 222 514,95 |
| Celková cena Díla včetně DPH | **1 282 109,95** |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1249-2022-521101 a č. zhotovitele: 15/22, uzavřená dne 19. 12. 2022, ve znění Dodatku č. 1 a 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Hanousek-1.Geo**

Místo: Olomouc Místo: Prostějov

Datum: 11. 3. 2024 Datum: 11. 3. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Jméno: Ing. František Hanousek

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj Funkce: jednatel společnosti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. David Dohnal

Funkce: jednatel společnosti