DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 14/2022-537100 (KoPÚ Rápošov)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 –

Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý

jednat:

V technických záležitostech oprávněn

jednat:				Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Adresa:				Benešova 97. 284 01 Kutná Hora

Telefon:				725949837

E-mail:				j.vrba@spucr.cz

ID DS:				z49per3

Bankovní spojení:				Česká národní banka

Číslo účtu:				3723001/0710

IČO:				01312774

DIČ:				CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:	Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s. r. o. (reprezentant sdružení)

Sídlo:				Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

Zastoupen:					Ing. Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn

jednat: 					Ing. Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn

jednat: 				XXXXXXXXXX

Telefon:				XXXXXXXXXX

E-mail:				XXXXXXXXXX

ID DS:				74f75k9

Bankovní spojení:				Komerční banka

Číslo účtu: 				51-3715620207/0100

IČO:				26695103

DIČ:				CZ26695103

- Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen dle čl. 3.6. a čl. 17 smlouvy o dílo o 10% jako maximální hranici dle průměrné roční míry inflace pro části díla, které ještě nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení. Navýšení se provádí na základě žádosti zhotovitele firmy Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s.r.o. ze dne 9.2. 2024. Žádost zhotovitele byla uznána jako oprávněná, protože průměrná roční míra inflace za rok 2023 dosáhla výše 10,7 %. Žádost se týká těch částí díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení. Jedná se o etapy 6.3 „Návrhové práce“ a 6.4 „Mapové dílo“.

Předmět Dodatku

Článek 3.1 se mění takto:

- Původní znění dle dodatku číslo 1

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 702 300,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 521 750,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 120 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 344 050,- Kč |
| DPH 21 % | 282 250,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 626 300,- Kč |

- Nové znění:

- Dodatek č. 3

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 702 300,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 573 925,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 132 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 408 225,- Kč |
| DPH 21 % | 295 727,25 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 703 952,25 Kč |

- Přílohou dodatku č. 3 je změněný položkový výkaz činností.

- Z důvodu vložení nového čl. 3.6. (inflační doložka) do vzorové smlouvy došlo k přerušení nastavení vazby v křížových odkazech a chybnému přečíslování čl. 3.6.

- Z tohoto důvodu se mění text těchto článků smlouvy následovně:

3.3.   Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2., případně při naplnění podmínek dle čl. 17,

v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě,

- že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6

3.4.   Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2., čl. 3.6. a čl. 17.2., jakož i jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

17.1. Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a      rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                      Geodetická kancelář

Nedoma a Řezník, s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 11.03.2024		Datum: 06.03.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Jiří Vrba.

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě- dodatek č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rápošov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024 | Cena celkem bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024 | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 | 2.5. 2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 2 200,00 | 13 200,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 180 | 1 050,00 | 189 000,00 | 2.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 20 | 1 250,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 66 | 3.500 | 231 000,00 | 2.7.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 4 | 4.200 | 16 800,00 | 2.7.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 2.8.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 200 | 400,00 | 80 000,00 | 2.9.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 200 | 600,00 | 120 000,00 | 2.10.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 702 300,00 | 2.10.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 200 | 1 155,00 | 231 000,00 | 2.10.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 15 | 1 155,00 | 17 325,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | 1 650,00 | 33 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 8 | 3 850,00 | 30 800,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 38 500,00 | 38 500,00 |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 500 | 5 500 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 300 | 3 300 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650 | 1 650 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 200 | 880 | 176 000 | 1.9.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 250 | 16 500 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 2 | 6 050 | 12100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4 400 | 4 400 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 750 | 2 750 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 100 | 1 100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 573 925,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 200 | 660,00 | 132 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 132 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 702 300,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 573 925,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 132 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 408 225,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 295 727,25 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 703 952,25 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s. r. o. |  |  |
| Praha |  |  |  | Praha |  |  |
| Datum: 11.03.2024 |  |  |  | Datum: 06.03.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Zbyněk Řezník |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |