# Název veřejné zakázky: Stavební úpravy objektu Millenium center
# Číslo veřejné zakázky: 069/2023
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

# 2. Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.
# obch. rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 26670
# sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Jan Šenkýř, jednatel
# IČ: 25337009
# DIČ: CZ25337009
bank. spojení:	Raiffeisenbank a.s.
# č. účtu: 1014030379/5500
# II.
# Předmět Dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2023 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Stavební úpravy objektu Millenium center, ev. číslo zadavatele 069/2023, smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2023/541/Lt, (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo - Stavební úpravy objektu Millenium center dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Ivonou Halvovou, Dolní 211/38, 591 00 Žďár nad Sázavou včetně veškerých potřebných souvisejících úprav spočívající v provedení stavebních prací a provedení úpravy architektonicko-stavební (úprava vnitřních dispozic, osazení nových dveří, úpravy povrchů, skleněné příčky a další dle projektové dokumentace) a technika prostředí staveb (větrání sociálních zařízení v 1.NP a 5.NP, doplnění a úpravy silnoproudých a slaboproudých rozvodů ve všech patrech, úpravy pro elektronickou kontrolu vstupů), úpravy a doplnění parkovacích systémů (dále jen „dílo“).

1. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací zjištěnou při provádění díla dohodly v souladu s čl. XIV. a čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy na provedení víceprací a méněprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 tohoto Dodatku – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
2. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. zhotoviteli, který realizuje původní zakázku, je v případě Změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona
   č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. V případě víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 se nejedná
   o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce a méněpráce dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 5, 6, 7) ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ provedená tímto Dodatkem činí 2 536 014,20 Kč bez DPH.
4. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. zhotoviteli, který realizuje původní zakázku, je v případě Změnového listu č. 4 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota této změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce dle Změnového listu č. 4) ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ provedená tímto Dodatkem činí 221 735,80 Kč bez DPH.
5. V případě víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 4 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba nebyla dříve objednateli ani v době zpracování projektové dokumentace zřejmá. V době přípravy projektové dokumentace objednatel nepočítal s umístěním klimatizačních jednotek. V projektové dokumentaci proto nebylo uvažováno s kazetovými podhledy, které je však nutné provést pro zakrytí rozvodů nových klimatizačních jednotek vedených na chodbách 2. až 4. NP, budovy A.
6. Dle tohoto Dodatku jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 2 427 401,38 Kč bez DPH (Změnový list č. 1 až 7) a méněpráce celkem v hodnotě - 330 348,62 Kč bez DPH (Změnový list č. 3, 5, 6, 7).
7. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací dohodly na změně původní ceny díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy. Hodnota tohoto Dodatku (vícepráce mínus méněpráce) činí celkem 2 097 052,76 Kč bez DPH. Výsledná cena díla dle Smlouvy včetně víceprací a méněprací provedených dle tohoto Dodatku činí 19 291 006,70 bez DPH.

V souladu s čl. VIII. odst. 2 Smlouvy byl zhotovitel povinen dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště, tj. do 24. 1. 2024. S ohledem na nutnost provedení víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení původního termínu realizace díla dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy tak, že zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 2. 2024.

Objednatel prohlašuje, že prodloužení doby realizace díla dle čl. II. odst. 9 tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se nejedná o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.
To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

- příloha č. 1 – rekapitulace změn
- příloha č. 2 – změnové listy č. 1 – 7, položkové rozpočty a fotodokumentace

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Praze dne 7. 3. 2024 V Brně dne 8. 3. 2024
# ................................................. ...................................................
Ing. Jan Šenkýř	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel	ředitel
# WELLCO Brno s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně