SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Výměna šindelové krytiny na objektech ve Valašském muzeu

WISPI: 2024/21/S

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

IČ:				000 98 604

DIČ:			CZ00098604

se sídlem: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

Kontaktní osoba:		Ing. Milan Gesierich, XXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXXX

na straně objednatele

a

- FIALA Stolařství s.r.o.

spisová značka:		C 66972 vedená u Krajského soudu v Brně

se sídlem			Podhradní Lhota 13, PSČ 768 71

IČ:				292 26 325

DIČ:			CZ29226235

Jednající:			Erik Fiala, jednatel

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba:		Erik Fiala

Telefon, e-mail:		XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky:		7wfscja

na straně zhotovitele

I.

Preambule

- Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 3. 2024. Objednatel dále prohlašuje, že zahájil veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výměna šindelové krytiny na objektech ve Valašském muzeu (dále jen „Veřejná zakázka“), a to odeslání písemné výzvy k podání nabídek prostřednictvím e-mailu za účelem zadání veřejné zakázky. Na základě výsledků výběrového řízení byla veřejná zakázka zadána zhotoviteli. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu veřejné zakázky.

- Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou minimálně ve výši 1 mil. Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí.

II.

Předmět a účel smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení Výměna šindelové krytiny na objektech ve Valašském muzeu (dále rovněž jen „Dílo“).

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení dodávky a montáže šindelových střech na objektech v areálech Valašského muzea, a to dle technické specifikace a podle nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

- Objednatel předá zhotoviteli všechny podklady pro zhotovení díla.

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě předat objednateli řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. Dílo bude realizováno ve dvou etapách.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení díla ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

- Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

- Změna rozsahu díla a s tím související změna ceny díla je možná jen na základě dodatku uzavřeného smluvními stranami před provedením takové změny. V případě, že k takové dohodě mezi smluvní stranami nedojde, nemůže se Zhotovitel domáhat úhrady za provedené změny oproti původně sjednanému rozsahu prací a dodávek.

- Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.

III.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle čl. II odst. 1 smlouvy ve výši takto:

Cena celkem bez DPH Rožnovská radnice	1 009 813,63 Kč

Cena celkem bez DPH Billův měšťanský dům	813 653,68 Kč

Cena celkem bez DPH Fojtství z Velkých Karlovic	1 620 996,00 Kč

Cena celkem bez DPH Šturalova pasekářská usedlost – chlév 	530 678,49 Kč

Cena celkem bez DPH	3 975 141,80 Kč

DPH	834 779,78 Kč

Cena celkem včetně DPH	4 809 921,58 Kč

- Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu.

- Cena byla zhotovitelem stanovena na základě položkového rozpočtu citovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele, tedy specifikace prací, dodávek a služeb požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy a je označený jako Oceněný výkaz výměr.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedené dílo, pokud je bez vad a nedodělků.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

- Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

  - Provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele,

  - Provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,

  - Provedení prací či dodávek materiálu v případech, kdy tyto práce a dodávky materiálu nebyly obsažené v Projektové dokumentaci nebo Rozpočtu a jsou nezbytné pro řádné a úplné dokončení Díla.

  - Změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě dohodou smluvních stran z důvodů uvedených v odstavcích 6.1 až 6.3, a to v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud výsledná hodnota provedených prací překročí limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

IV.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

- Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po předání a převzetí Díla nebo jeho částí bez vad a nedodělků, tj. po jednotlivých objektech (tj. Rožnovská radnice, Billův měsťanský dům, Fojtství z Velkých Karlovic a Šturalova pasekářská usedlost – chlév) na základě odsouhlaseného předávacího protokolu. Odsouhlasením a podpisem předávacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

- Faktura bude objednateli předána osobně v jeho sídle, jak je shora uvedeno, nebo zaslána poštou na adresu uvedenou tamtéž. Faktura je splatná ve lhůtě nejméně do 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

- Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje příslušné náležitosti. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

V.

#### Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla termíny takto: Zahájení díla: po podpisu smlouvy, tj. den následující po dni vložení do registru smluv. Termín ukončení díla: nejpozději do 15. 12. 2024. Objednatel si v této souvislosti vyhrazuje právo určit pořadí realizace jednotlivých objektů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že pokud nebude Objednatelem předáno staveniště, nemůže se domáhat plnění ze smlouvy. Termín předání staveniště zaznamenají smluvní strany ve stavebním deníku.

- Místem předání a převzetí díla je areál Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, konkrétně objekt Rožnovské radnice, Billův měsťanský dům, Fojtství z Velkých Karlovic a Šturalova pasekářská usedlost – chlév).

- VI.

Předání díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho dílčí část (tj. Rožnovská radnice, Billův měsťanský dům, Fojtství z Velkých Karlovic a Šturalova pasekářská usedlost – chlév) řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

- O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

- datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- seznam převzaté dokumentace,

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

- datum ukončení záruky na dílo.

- K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,

- doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,

- záruční listy,

- další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,

- případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.

- Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost, čistotu a pořádek v místě provádění díla.

- Ke dni předání díla je zhotovitel povinen provést úklid místa výkonu práce, uvést místo práce a okolní prostory dotčených prováděním díla do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem díla. Splnění těchto povinností zhotovitele je podmínkou pro zaplacení ceny díla.

VII.

Způsob provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

- Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru výkonu práce a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

- Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

VIII.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám zadávací dokumentaci, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na zabudované dodávky do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 36 měsíců.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

- Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případech, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo to charakter vady nedovoluje.

- Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- X.

- Odpovědnost za škodu

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda výše škody odpovídá výši pojistné smlouvě dle čl. I odst. 2 této smlouvy.

- V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 2, článku I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

- XI.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % každý i započatý den prodlení ze smluvní ceny bez DPH.

- V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč za vadu a den prodlení ze smluvní ceny bez DPH.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení ze smluvní ceny bez DPH.

- Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den, v němž porušení trvá, až do dne sjednání nápravy, a to ze smluvní ceny bez DPH.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

- XII.

- Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení,

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Oceněný položkový rozpočet

Objednatel:	Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne:	V Podhradní Lhotě dne:

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel	Erik Fiala, jednatel

Podpis: _______________________	Podpis: _______________________

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne: ………………..2024 Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová Dne: ………………..2024 Náležitosti smlouvy kontroloval: recte consulting s.r.o. Dne: ………………..2024