Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Dobruška
Sídlo:	Solnická 777, 518 01 Dobruška
IČO:	00274879
DIČ:	CZ00274879
Zastoupený:	Miroslavem Sixtou, starostou

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SURPMO, a. s.
        Sídlo:	Opletalova 1626/36, 110 00 Praha
IČO:	01807935
DIČ:	CZ699000955
      Zastoupený:	Ing. arch. Miroslavem Baťou
vedoucím Projektového střediska Hradec Králové
        Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
        Č. účtu:	1568052/0800
Zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. 19207

na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Standardizace Územního plánu Dobruška – Změna č. 8“ specifikované v tomto článku smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

2.	Dílo zahrnuje tyto etapy:
2.1.	vypracování návrhu Změny č. 8 Územního plánu Dobruška (dále jen „Změna č. 8“), jejímž předmětem je konverze Územního plánu Dobruška do jednotného standardu v přechodném období podle § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v rozsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a následně podle § 59 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – 1. etapa – Návrh Změny č. 8 pro veřejné projednání (§ 55b odst. 1 stavebního zákona) – v 1 tištěném vyhotovení + 1x elektronicky na flash disku (formát PDF);

2.2.	úpravu návrhu Změny č. 8 dle výsledků veřejného projednání včetně části odůvodnění zpracované pořizovatelem a vypracování čistopisu Změny č. 8 – 2. etapa – Změna č. 8 pro vydání dle § 54 stavebního zákona – ve 4 tištěných vyhotoveních + 4x elektronicky na flash disku (formát DOCX, SHP, PDF);

2.3.	úpravu Územního plánu Dobruška za účelem jeho uvedení do souladu se Změnou č. 8 – 3. etapa – Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 – ve 3 tištěných vyhotoveních + 4x elektronicky na flash disku (formát DOCX, SHP, PDF).

3.	Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy.

4.	Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel předpokládá financování veřejné zakázky Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 75. výzva IROP – Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR) (dále též „dotace“). Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nebude-li objednateli dotace přiznána nebo rozhodne-li poskytovatel dotace, že objednateli neposkytne již přiznanou dotaci či ji neposkytne ve výši, v jaké o ni objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle tohoto odstavce, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody. Podmínky vypořádání smluvních stran pro tento případ jsou stanoveny v čl. X této smlouvy.

II.
Doba plnění

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé etapy díla v těchto termínech:

1. etapa – Návrh Změny č. 8 pro veřejné projednání
do 120 dní od nabytí účinnosti této smlouvy;

2. etapa – Změna č. 8 pro vydání
do 90 dní od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této etapě zhotovitelem, která bude obsahovat veškeré podklady uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy;

3. etapa – Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
společně s 2. etapou.

III.
Cena díla
Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % / v Kč	Cena v Kč / vč. 21 % DPH
1. etapa – Návrh Změny č. 8 pro veřejné projednání	120.000	25.200	145.200
2. etapa – Změna č. 8 pro vydání	120.000	25.200	145.200
3. etapa – Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8	160.000	33.600	193.600
CELKEM	400.000	84.000	484.000

2.	Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně díla bez DPH daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3.	Cena za dílo dohodnutá v  odst. 1. tohoto článku smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně nákladů na poskytnutí součinnosti dle odst. 3. a 4. čl. V. této smlouvy.
4.	Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

IV.
Platební podmínky
1.	Na zpracování díla nebude zhotoviteli poskytnuta záloha.
2.	Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena postupně po předání jednotlivých etap díla na základě faktur zhotovitele vystavovaných vždy po předání příslušné etapy díla.

3.	Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu na sjednanou cenu za zpracování příslušné etapy díla a doručit ji objednateli nejpozději do 10 dnů od předání této etapy díla objednateli.

4.	Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
1. číslo a datum vystavení faktury,
2. specifikaci smlouvy,
3. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
4. lhůtu splatnosti faktury,
5. jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu.

Každá faktura musí obsahovat text „Financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, číslo projektu CZ.06.01.01/00/23_075/0003615“.

5.	Splatnost všech faktur zhotovitele je minimálně 21 dnů od jejich doručení objednateli.

6.	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

7.	Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

8.	Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V.
Součinnost smluvních stran

1.	Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodne-li se se zhotovitelem jinak, aktuální územně analytické podklady pro ORP Dobruška a úplné znění ÚP Dobruška po Změně č. 7 v digitální podobě. O dobu prodlení objednatele s předáním těchto podkladů se posouvá doba pro dokončení 1. a 2. etapy díla.

2.	Objednatel spolu s výzvou k zahájení prací na 2. etapě díla předloží zhotoviteli tyto podklady:
- stanoviska a připomínky dotčených orgánů a fyzických a právnických osob,
- námitky proti návrhu Změny č. 8,
- pokyny k úpravě návrhu Změny č. 8 po veřejném projednání zahrnující mj. i část odůvodnění zpracovanou pořizovatelem.

3.	Před předáním jednotlivých etap díla objednateli je zhotovitel povinen předložit výstupy těchto jednotlivých etap díla, tj. Návrh Změny č. 8 pro veřejné projednání, Změnu č. 8 pro vydání a Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 objednateli k odsouhlasení, a to v digitální podobě. Objednatel je povinen příslušnou etapu díla odsouhlasit či sdělit své připomínky k ní zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní, přičemž tak činí písemně prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu zástupce zhotovitele uvedenou v čl. XI. této smlouvy. Případné připomínky budou projednány smluvními stranami a v rozsahu, v němž to bude dohodnuto, zapracovány do příslušné etapy díla. Doba pro dokončení příslušné etapy díla se posouvá o dobu, o kterou je objednatel v prodlení s odsouhlasením či se sdělením připomínek k ní.

4.	Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při veřejném projednání návrhu Změny č. 8 podle § 52 odst. 1 stavebního zákona, a to v termínu vzájemně dohodnutém. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli odbornou konzultaci při plnění jeho povinností pořizovatele podle § 53 stavebního zákona, pokud o to objednatel požádá, a to nejpozději do 5 pracovních dní od odeslání příslušné výzvy objednatelem prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu zástupce zhotovitele uvedenou v čl. XI. této smlouvy, nedohodnou-li smluvní strany lhůtu jinou.

5.	V pochybnostech se výzva k zahájení prací na 2. etapě díla, odsouhlasení či sdělení připomínek k příslušné etapě díla objednatelem a výzva objednatele k poskytnutí odborné konzultace zaslané objednatelem emailem mají za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem.

VI.
Předání a převzetí díla

1.	Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením a předáním díla objednateli. Jednotlivé etapy díla se pokládají za řádně provedené, jestliže nebudou při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Etapu díla vykazující vady či nedodělky není objednatel povinen do doby jejich odstranění převzít, je však oprávněn tak učinit.

2.	Termín předání každé etapy díla zhotovitel objednateli oznámí nejméně 3 pracovní dny předem.
3.	O předání a převzetí jednotlivých etap díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí příslušné etapy díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Protokol bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti příslušné etapy díla, případně soupis vad a nedodělků, s nimiž je tato etapa díla objednatelem přejímána, a sjednaný termín pro jejich odstranění, a prohlášení objednatele, zda tuto etapu díla přejímá či nikoliv. Etapa díla se považuje za předanou a převzatou oboustranným podpisem předávacího protokolu obsahujícího prohlášení objednatele o jejím převzetí. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že objednatel odmítne příslušnou etapu díla převzít, zanesou obě strany do protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4.	Byla-li jakákoliv etapa díla objednatelem převzata s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen všechny tyto vady a nedodělky odstranit v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

VII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1.	Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

2.	Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých zhotovitel v době předání díla Objednateli věděl nebo musel vědět.

3.	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

4.	Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku záruku za jakost, tj. zavazuje se, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti, a že pokud tomu tak nebude, uspokojí objednatele způsobem odpovídajícím objednatelem uplatněnému právu ze záruky za jakost plynoucímu objednateli z odst. 9 tohoto článku smlouvy. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí poslední etapy díla objednatelem.

5.	Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, tj. z vad, které má dílo při jeho předání objednateli, i z vad, které se vyskytnou v záruční době či po jejím uplynutí, se řídí ust. § 2106 - § 2111 občanského zákoníku.

6.	Vady díla objednatel písemně oznámí (vytkne) zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: surpmohk@surpmo.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele: jviv3ns.

7.	Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady převzaté etapy díla je objednatel oprávněn oznámit (vytknout) zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od jejího převzetí a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.

8.	V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku a oznámení odeslané objednatelem do datové schránky zhotovitele okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele.

9.	V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou (vytčenou) vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

VIII.
Užití díla

Smluvní strany konstatují a činí mezi sebou nesporným, že Změna č. 8, jakožto úřední dílo ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), nepodléhá autorskoprávní ochraně a že objednatel je tak oprávněn Změnu č. 8 užívat zcela dle svého uvážení a bez jakýchkoli omezení.

IX.
Sankce

1.	Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním jakékoliv etapy díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním příslušné etapy díla.

2.	Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků objednatelem převzaté etapy díla uvedených v předávacím protokolu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.

3.	Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s úplným odstraněním oznámených vad.

4.	Pro případ prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyfakturované části sjednané ceny díla sjednávají smluvní strany povinnost objednatele uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5.	Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně.

6.	Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

1.	Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

2.	Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje prodlení zhotovitele s předáním jakékoliv etapy díla objednateli delší než 30 dnů.

3.	Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele na zaplacení ceny etapy díla delší než 30 dnů.

4.	Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

5.	Z důvodu podstatného porušení smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 2. až 4. tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v odst. 4 čl. I smlouvy jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy pouze ohledně dosud nepředané etapy díla.

6.	Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

7.	Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty. Ohledně všech objednatelem převzatých etap díla zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání smlouvy o užití díla, odpovědnosti zhotovitele za vady díla včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy.

XI.
Zástupci smluvních stran

1.	Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou:

1.a	na straně objednatele:
Ing. Radka Jirásková, referentka odboru rozvoje města
mobil: XXXXXXXXX
e-mail: r.jiraskova@mestodobruska.cz

1.b	na straně zhotovitele:
Ing. arch. Miroslav Baťa
mobil: XXXXXXXXX
tel.: 495 514 729
e-mail: surpmohk@surpmo.cz
identifikátor datové schránky: jviv3ns

2.	Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

XII.
Závěrečná ujednání
1.	Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
2.	Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

3.	Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zároveň se zhotovitel zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

4.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.	Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím uzavření. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

6.	Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

7.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.	Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

9.	Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 04.03.2024.

V Dobrušce dne 05.03.2024	V Hradci Králové dne 06.03.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

__________________________	______________________________
Miroslav Sixta, starosta	Ing. arch. Miroslav Baťa, vedoucí projektového
střediska Hradec Králové