**D O D A T E K  č. 4**

**ke Smlouvě o dílo číslo 949 – 2020 - 529101**

na vypracování projektové dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic včetně GTP a autorského dozoru - výstavba malé vodní nádrže MVN1 včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, odborný rada Pobočka Karlovy Vary

Tel.: +420 602 420 536

E-mail: j.loufek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX, vedoucí pracoviště

Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

IČ/DIČ: 47116901/ CZ47116901 je platcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo číslo 949 – 2020 - 529101, uzavřené dne 26.10.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2021, Dodatku č. 2 ze dne 31.8.2021 a Dodatku č. 3 ze dne 14.11.2022 (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením Čl XII. odstavce 12.7. smlouvy.

# Vymezení rozsahu změn

1. **Změna termínu plnění dle Článku III. bodu 3.1 smlouvy o dílo** :

*Původní znění dle Dodatku č. 2:*

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 30.11.2020

b) Projektová dokumentace: do 6 měsíců od výzvy objednatele

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 9 měsíců od výzvy objednatele

*Nové znění:*

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 30.11.2020

b) Projektová dokumentace: do 6 měsíců od výzvy objednatele

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 11 měsíců od výzvy objednatele

Odůvodnění:

Změna termínu dílčího předání díla vznikla z důvodu nových skutečností, které vyvstaly v průběhu plnění smlouvy.

Nová povinnost zajistit posouzení vodohospodářských staveb podléhajících technickobezpečnostnímu dohledu, vyplývající z platného Metodického pokynu MP 04/2019 - Postup při stavebních a jiných investičních činnostech při pozemkových úpravách, vznikla 1. 8. 2021.

Protože smlouva byla uzavřena před zavedením této povinnosti, došlo k posunu termínu u vyřízení a předání stavebního, vodoprávního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že vznikla potřeba změny v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Pokud v Dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
  2. Ta ujednání smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
  3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Karlových Varech dne: 12. 3. 2024 | V Ústí nad Labem dne: 11. 3. 2024 |
|  |  |
| ….…………………………………… | ……….…………………………………… |
| Ing. Šárka Václavíková  ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj  **za objednatele** | Ing. Pavel Menhard - ředitel divize 06 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. **za zhotovitele** |