**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/23**

**I.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640**

se sídlem: Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice

IČO: 18230083

DIČ: CZ18230083

zastoupené: Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka

bankovní spojení: 8530321/0100

dále jen „objednatel“

a

**ZHOTOVITEL AT Finstav s. r. o.**

se sídlem: U Panského dvora 640, 312 00 Plzeň

IČO: 28049845

DIČ: CZ 28049845

zapsaný ve veřejném rejstříku: C 22815 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: Andrea Tomanová, jednatelka

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, č. ú. 3062347329/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/23:

**II.**

**Předmět dodatku**

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/23 ze dne 3. 10. 2023 (dále jen „SOD“), Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22\_043/0002026 Název projektu: “*Modernizace odborných učeben SOU Domažlice*“, se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce souhrnně popsané ve Změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

**III.**

**Změna ceny díla**

Dále se smluvní strany dohodly na změně sjednané ceny za dílo, kdy původní celková cena díla bez DPH **1 053 492,75** Kč (1 274 726,23 včetně DPH) se mění tak, že nově celková cena díla v důsledku prací popsaných ve Změnovém listu č. 1 činí bez DPH **1 369 540,27 Kč** a cena včetně DPH činí částku **1 657 143,73 Kč**, tj. sjednaná cena v podrobnostech činí:

**Rozpočet**

* Vícepráce elektro 101.390,00 Kč bez DPH 122.681,90 Kč s DPH
* Vícepráce ÚT 45.412,00 Kč bez DPH 54.948,52 Kč s DPH
* Vícepráce stavební 169.245,52 Kč bez DPH 204.787,08 Kč s DPH
* CELKEM 316.047,52 Kč bez DPH 382.417,50 Kč s DPH

**Celkem ZL č. 1 činí 316 047,52 Kč bez DPH a cena včetně DPH činí 382 417,50 Kč.**

Podrobněji viz ZL č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změn.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo bude uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 1

V Domažlicích

**Mgr. Zdeňka Buršíková Andrea Tomanová, jednatelka**

ředitelka SOU Domažlice statutární orgán

AT Finstav s. r. o.