Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené pod. č. SPU289221/2023 ze dne 25.7.2023 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Kosoř“

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

Adresa: nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl.město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl.město Praha

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:				Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí pobočky Kladno

Ing. Martina Mbumastonová

Tel.:                                                                      +420 601 584 040

E-mail:						kladno.pk@spucr.cz

ID DS:						z49per3

Bankovní spojení:				ČNB

Číslo účtu:					3723001/0710

IČO:						01312774

DIČ:						CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:					elitbau s.r.o.

Sídlo:						Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zastoupený:					Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem spol.

Tel./fax:					XXXXXXXXXX

e-mail:						XXXXXXXXXX

ID DS:						526aihc

V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Tel./fax:					XXXXXXXXXX

E-mail:						XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:					4086702/0800

IČO:						25571273

DIČ:						CZ25571273 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Důvody vyhotovení dodatku

- Důvodem uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna lhůty dokončení stavebních prací.

- Smluvní strany se shodly, že v důsledku opakujících se nevhodných klimatických podmínek v závěru roku 2023 byly stavební práce opakovaně přerušovány a nevhodné klimatické podmínky tak bránily dokončení díla v původně stanoveném termínu.

Dalším důvodem pro posun termínu dokončení prací bylo hledání řešení pro splnění podmínky CHKO – změnu obkladového kamene, které se přes snahu zhotovitele dlouhodobě nedařilo vyhovět.

- Na základě těchto skutečností smluvní strany shodně konstatují, že úprava lhůty dokončení stavebních prací se jeví jako nutná k řádnému dokončení díla.

Čl. II

Posun termínu plnění

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. V Doba plnění bod 4c následovně:

Nově stanovená lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.4.2024

- V návaznosti na nově stanovenou lhůtu pro dokončení stavebních prací se uzlové body – lhůty pro jednotlivé fáze stavby stanovují následovně:

Úprava zátopy – lhůta pro plnění: 159 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Rekonstrukce hráze – lhůta pro plnění: 159 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Sdružený objekt – lhůta pro plnění: 159 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Dodatek č.3 se uzavírá v souladu s původní smlouvou o dílo a s dodatky č.1 a 2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č.1 a 2 zůstávají beze změny.

V Praze dne                                                                  V Lysicích dne

Za objednatele: 13.03.2024                                                       Za zhotovitele:  13.03.2024

________________________________                         ________________________________

Ing. Jiří Veselý	   				Ing. Jiří Křenovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel společnosti elitbau s.r.o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost vyhotovení dodatku odpovídá: Ing. Martina Mbumastonová