**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Technické řešení klimatizací serveroven - realizace**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

ISDS: vidaawt

jednající: ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

**DCI Czech, a.s.**

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

IČO: 04501624

DIČ: CZ04501624

ISDS: xwaaqsv

zastoupený: místopředseda představenstva,

 člen představenstva

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21039

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Technické řešení klimatizací serveroven - realizace**

**(dále jen „Dodatek č. 2“):**

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2023 smlouvu o dílo na realizaci technického řešení klimatizací serveroven, č. j.: MSMT‑9060/2022-71 (dále jen „Smlouva“) ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ke Smlouvě, uzavřeného dne 5. 3. 2024, č.j.: MSMT-9060/2022-77 (dále jen „Dodatek č. 1“).
2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna podmínek fakturace na základě postupu prací při zhotovení díla.
3. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl. V odst. 3 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 následující způsobem: „*Zhotovitel je oprávněn fakturovat:*
4. *částku až do výše 1 649 311,62 Kč bez DPH, tedy 1 995 667,06 Kč včetně DPH, dle skutečně odvedeného plnění ke dni 15. 3. 2024;*
5. *zbývající částku do výše 100 % z cen dle odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto článku Smlouvy po protokolárním odevzdání příslušných částí Díla;*
6. *100 % z ceny dle odst. 1 písm. d) tohoto článku Smlouvy po protokolárním odevzdání příslušné části Díla a*
7. *100 % z ceny dle odst. 1 písm. e) tohoto článku Smlouvy po vystavení potvrzení Objednatele dle čl. IV odst. 11 Smlouvy vztahujícímu se ke kompletně předanému Dílu.*“
8. Do čl. V se jako odstavec s pořadovým číslem 4 vkládá následující ustanovení: „*Přílohou všech faktur dle předchozího odstavce Smlouvy bude zástupcem technického dozoru investora a Objednatelem odsouhlasený a podepsaný výkaz výměr.*“ Následující ustanovení předmětného článku Smlouvy se příslušným způsobem přečíslují.
9. Nestanoví-li Dodatek č. 2 jinak, všechna ustanovení Smlouvy, jakož i její přílohy, zůstavají v platnosti a nijak se nemění. Všechna relevantní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 se aplikují přiměřeně s ohledem na změny učiněné Dodatkem č. 2.
10. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv.)
11. Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

V Praze

místopředseda představenstva

DCI Czech, a.s.

V Praze

ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze

člen představenstva

DCI Czech, a.s.