**S M L O U V A O D Í L O**

Smlouva o dílo uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

# **I. Smluvní strany**

# **Objednatel:**

**Městské kulturní středisko Trhové Sviny**

Se sídlem: Sídliště 710, 374 01 TRHOVÉ SVINY

IČ: 00362930

Zastoupeno: Františkem Herbstem, ředitelem

Bankovní spojení:

# **(dále jen „objednatel“)**

#

# **Zhotovitel:**

**Název: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby**

Sídlo: **Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov**

IČ: **25168002**

DIČ: **CZ 25168002**

Zastoupený: **Janem Matourkem a Ing. Janem Bouchalem, jednateli společnosti**

Bankovní spojení:

#

# (**dále jen „zhotovitel“)**

#### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo „Kulturní dům Trhové Sviny – odvodnění“ (dále také „dílo“), a to v rozsahu dle specifikace uvedené ve výzvě ze dne 22. 3. 2017, odstavec I.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis.

#### III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo v termínu do **31. 10. 2017**, zahájení stavby 25. září 2017.

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto skutečnost a její důvody a svolá jednání k řešení případného posunu termínu.

#### IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele. Sjednaná cena činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **NABÍDKOVÁ CENA bez DPH**  | 1 139 821,70 Kč |
| Rezerva 10 % |  113 982,17 Kč |
| DPH 21% |  263 298,82 Kč |
| **NABÍDKOVÁ CENA s DPH CELKEM** |  1 517 102,69 Kč |

1. Celková nabídková cena za provedení veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady a poplatky, které účastníku vzniknou s plněním veřejné zakázky. Rezerva ve výši 10 % bude použita pouze v případě nepředvídatelných událostí.

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:

1. pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
2. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

#### V. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel dodá s předáním díla. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla dle čl. IV. této smlouvy.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů.

3. Daň z přidané hodnoty bude stanovena a fakturována v souladu s právními předpisy účinnými v rozhodné době.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Splatnost sjednaných faktur činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

#### VI. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Zhotovitel vypracuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání díla se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
4. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekty k měření a získání potřebných údajů.

#### VII. Kvalitativní podmínky, záruční doba, vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání díla objednateli a činí**60 měsíců**.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. Zhotovitel je povinen každou zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Bezplatným odstraněním vady díla není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je servisní smlouva na zajištění pozáručních oprav, kterou předloží zhotovitel.

**VIII. Sankce**

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

#### IX. Odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

#### X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

#### XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
6. Doručování písemností bude probíhat osobně, datovou schránkou nebo se na adresu sídla/místa podnikání s možností uložení písemnosti na poště. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem od uložení písemnosti, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Případné dodatky k této smlouvě o dílo budou vyhotoveny rovněž ve dvou stejnopisech.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
9. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

* Oceněný výkaz prací
* Harmonogram

V Trhových Svinech dne: 29. června 2017 V Rudolfově dne: 26. 6. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ………………......…………..……...

 František Herbst Jan Matourek, jednatel společnosti

 ............................................................

 Ing. Jan Bouchal, jednatel společnosti