IČ objednatele:		47674521

DIČ objednatele:		CZ47674521								IČ zhotovitele:		42866456

DIČ zhotovitele:		CZ42866456

## DODATEK č. 4

## ke smlouvě o dílo č. SML2022-025-INV500 zhotovitele

SML2022-025.04-INV500

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby:

ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY Z ÚV TROUBKY DO VDJ POLKOVICE

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

- ve věcech technických: 	Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VODING HRANICE, spol. s r.o.

Zborovská 583, 753 01 Hranice

Zastoupený          	: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: 	Ing. Robert Roh, technický ředitel

IČ			: 42866456

DIČ			: CZ42866456

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 675 211

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1652  (dále jen „zhotovitel“)

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2022-025-INV500 na akci: „ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY Z ÚV TROUBKY DO VDJ POLKOVICE“,

z důvodu vydání nesouhlasného vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., odůvodněného umístěním stávajícího potrubí a armaturních šachet přímo pod vedením v ochranném pásmu distribučního vedení vysokého napětí 22kV, a zdlouhavého projednávání podmínek realizace stavby se společností ČEZ Distribuce a.s., proto po vzájemné dohodě  u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 4 znění smlouvy o dílo č. SML2022-025-INV500  takto:

- Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

    - do 31.12.2022 	geodetické zaměření trasy výtlaku, pasportizace,

prověření geologických poměrů

    - do 31.5.2024		kompletní projektová dokumentace

Ustanovení Smlouvy o dílo č. SML2022-025-INV500 a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nedotčená tímto dodatkem se nemění a jsou nadále v platnosti.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. SML2022-025-INV500 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele                                                                	Za zhotovitel

V Přerově dne: 28.02.2024             			V Hranicích dne: 28.02.2024

Ing. Jiří Pavlík 		Bc. Radim Žaloudek

ředitel společnosti	                                                 		jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.		VODING HRANICE, spol. s r.o.