**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. UKFFS/0049/2024**

(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)

**Univerzita Karlova, Filozofická fakulta**

sídlo: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

zastoupena: Mgr. Zdeňkou Filipovou, tajemnicí

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: 85631011/0100, Komerční banka, a.s., Praha 1

kontaktní osoba: XXX, email: XXX,  
 tel.: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Tatera s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v **Praze**, oddíl **C**, vložka 308315

**se sídlem:** Skloněná 921/7, 190 00, Praha 9

**zastoupena:** Ing. Lukášem Taterou, jednatelem

**IČO:** 07828594

**DIČ:** **CZ**07828594

**bankovní spojení:** XXX, XXX

**kontaktní osoba:** XXX, tel: XXX, email: XXX

**(dále jen „Zhotovitel“)**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne

17. 1. 2024 uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

**Článek I**

**Změnová ustanovení**

1. V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2 Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu Smlouvy, dohodly  
   na této změně Smlouvy:
2. Předmět Smlouvy vymezený čl. II. Smlouvy se upravuje o změny, které spočívají v uplatnění odpočtů za předem smluvními stranami projednané nerealizované práce v místnostech č. 302B, 417 a 423A, v realizaci prací nad rámec předmětu Smlouvy ve výše uvedených místnostech a dále v dodatečných pracích  
   blíže specifikovaných v Položkovém rozpočtu a Cenové nabídce Zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako její Přílohy č.1 a č. 2, jež spočívají  
   v rekonstrukci příčky v místnosti 311B (úklidová místnost v 3NP) a opravách uvolněných omítek kolem zárubní vnitřních dveří v místnosti č. 12.
3. Celková cena dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy se mění a nově činí:

Celková cena bez DPH v Kč: **1 608 358,57,- Kč**

DPH v %: 21%

DPH v Kč: 337 755,30,- Kč

Celková cena včetně DPH v Kč: 1 946 113,87,- Kč

Cena bez DPH toliko ve smyslu dodatku č. 1: **267 792,81,- Kč**

1. V souvislosti s výše uvedeným se prodlužuje termín pro zhotovení díla uvedený v článku V. odst. 1 smlouvy, tj. 17. 3. 2024, na **25. 3. 2024**.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

**Článek II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Dodatku.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují  
   nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo  
   k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců  
   či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé  
   a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle Dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně  
   a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.
4. Uzavírá-li se Dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se Dodatek  
   v elektronické podobě, sdílejí Smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou Smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s odpočty

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

V Praze 15. 3. 2024 V Praze 15. 3. 2024

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………

Mgr. Zdeňka Filipová, tajemnice Ing. Lukáš Tatera, jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s odpočty: dle § 3 odst. 2 písm. b) *„… způsob výpočtu jednotkových cen, …“* zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv není uveřejněna.