STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ:  CZ01312774

Odbor převodu majetku státu

Ing. Dagmar Musilová

Soudní znalec a certifikovaný odhadce

Oceňování nemovitého majetku

Znalecká kancelář ESTIMMO s.r.o.

Charlese de Gaulla 531/8,

160 00 Praha

ID DS: XXXXXXXXXX

Naše zn.: SPU 036491/2024/Hoř

Spisová zn.:

UID:	spuess920897dc

Vyřizuje: Ing. Petra Hořáková

Telefon:	729 922 346

ID DS:	z49per3

E-mail: 	p.horakova1@spucr.cz

Datum: 	29. 1. 2024

Dodatek č. 1 k Objednávce na vyhotovení znaleckého posudku ze dne 20.11.2023

Objednatel:

Česká republika-Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 - Žižkov ,IČO: 01312774

Kontaktní osoba za SPÚ: Ing. Petra Hořáková

Zhotovitel:

Název: Ing. Dagmar Musilová

Soudní znalec a certifikovaný odhadce

ESTIMMO s.r.o.

Při místním šetření, které se konalo 23.1.2024 nebyla ze strany nájemce umožněna komplexní fyzická prohlídka nemovitosti. Dále bylo nepříznivé počasí, což patrně ztížilo posouzení stavu povrchů. Přítomnost dobytka pod venkovním přístřeškem v ohradě vyloučilo také jeho přesné posouzení.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jednáme o řádném zpřístupnění objektu nájemcem. Tato skutečnost bude mít vliv na termín pro řádné předání služby, který byl stanoven v naší objednávce ze dne 20.11.2023 na 31.1.2024.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění bod v Objednávce naše značka: SPU 462960/2023/Hoř ze dne 20.11.2023 Termín předání

Původní znění:

Leden 2024 (po nabytí účinnosti novely oceňovací vyhlášky), nejpozději však do 31. 1. 2024. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech na základě písemné žádosti zhotovitele prodloužit (žádost o prodloužení lhůty pro odevzdání znaleckého posudku je nutno doručit zadavateli minimálně 5 dnů před koncem stanovené lhůty).

Nové znění:

Do 31.3.2024 (po nabytí účinnosti novely oceňovací vyhlášky) nebo do 14 ti dnů od konání opakovaného řádného místního šetření. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech na základě písemné žádosti zhotovitele prodloužit (žádost o prodloužení lhůty pro odevzdání znaleckého posudku je nutno doručit zadavateli minimálně 5 dnů před koncem stanovené lhůty).

Ostatní náležitosti Objednávky zůstávají nezměněny.

Prosíme o akceptaci Dodatku k objednávce.

S pozdravem

Ing. Eva Šobáňová

ředitelka odboru převodu majetku státu

Státního pozemkového úřadu

elektronicky podepsáno