DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

# na „Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci

# včetně inženýrské činnosti“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 	4/24/0043

číslo tohoto dodatku zhotovitele:	1

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 	4/23/0116, (SM)DS202301482

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 	23 180 00

# I.

# Smluvní strany

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:                  	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupený:	           	Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř.

majetku

IČO:  		            00262978

DIČ:                              CZ00262978

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	Pontex, spol. s r.o.

sídlo:	Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

zastoupený: 	Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Petr Řezka,

tel. XXXX, e-mail: rezka@pontex.cz

IČO:	40763439

DIČ:	CZ40763439

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 2994

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

# II.

# Úvodní ustanovení

2.1. 	Mezi smluvními stranami byla dne 18. 8. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektových dokumentací k 7 mostním objektům (konkrétně LB-009 Radčická, LB-045 Svobody, LB-049 Plátenická, LB-064 za Poštovním nám., LB-068 Mostecká, LB-109 Vesecká, LB-174 Žákovská) ve stupni dokumentace pro bourací práce (dále jen „DBP“) a ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP/DSP), a to pro každý mostní objekt zvlášť (dále jen „SOD“). Dále je předmětem plnění zajištění inženýrské činnosti spočívající v získání demoličních výměrů, zajištění společného územního a stavebního povolení a zprostředkování majetkoprávních a jiných smluv mezi Objednatelem a třetími stranami, a to pro každý mostní objekt zvlášť.

III.

Předmět dodatku, Změna SOD

  - Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel požádal o vyjádření ke zpracovaným dokumentacím všechny vlastníky a správce technické infrastruktury a inženýrských sítí s tím, že pro každý most platí dodatečné úpravy DBP nebo smlouvy o smlouvách budoucích (dále jen „SoSB“), nebylo ani možné požádat o rozhodnutí o odstranění stavby k příslušnému stavebnímu úřadu. Průtahy v inženýrské činnosti a nutnost uzavírat smlouvy o přeložkách nebo SoBS znemožňují Zhotoviteli řádně dokončit první sledovaný milník. Jinak řečeno z toho vyplývá skutečnost, že Zhotovitel vlivem působení třetích stran není schopen splnit termín pro vyřízení tzv. demoličního výměru a nemůže splnit termín pro získání pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby do 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy. Je aplikováno ustanovení Článku VI. odst. 3) SOD, kdy Objednatel souhlasí s prodloužení lhůty o dva měsíce.

Z uvedeného důvodu Zhotovitel žádá o prodloužení termínu pro zajištění demoličního výměru, aby mohl dílo řádně realizovat.

  - S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle Článku VI. odst. 2) SOD a ujednání se upravuje takto:

bod 2.1.  předprojektová příprava, projektová dokumentace ve stupni DBP včetně el. formy a získání demoličního výměru pro každý most nejpozději do 17. 6. 2024.

Termíny uvedené v Článku VI. odst. 2) body 2.2. a 2.3. SOD se tímto dodatkem nemění.

  - Cena díla dle Článku VII. odst. 1) SOD se tímto dodatkem nemění.

  - Ostatní ujednání SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

  - Změna předmětu plnění není s odkazem na § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou podstatnou, protože neumožňuje účast jiných dodavatelů a neovlivnila by výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, dále nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

IV.

Doložky

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

  - Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V.

Závěrečná ustanovení

  - Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením Rady města Liberec č.191/2024 ze dne 5. 3. 2024.

  - Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel, Zhotovitel s tímto souhlasí.

  - Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

  - Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

  - Smluvní strany si přečetly tento dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Záznam z jednání dne 14. 11. 2023

V Praze, dne:      		                          V Liberci, dne:

Za Zhotovitele:					Za Objednatele:

_____________________________	 	____________________________

Ing. Václav Hvízdal				Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Jednatel společnosti				primátor města Liberce