dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na realizaci integrace elektronické spisové služby ICZ e-spis® a informačního systému PROXIO spol. MARBES ze dne 8. 11. 2023 č. OKT-SBE/SOD/003149/2023/Mas

(dále jen „Smlouva o dílo“)

**Smluvní strany**

1. **Objednavatel: Statutární město Olomouc**

Sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Zastoupen: Bc. Jan Večeř, tajemník Magistrátu města Olomouc

El. podatelna: podatelna@olomouc.eu

ID datové schránky: kazbzri

IČO: 00299308

DIČ: CZ00299308

Bankovní spojení: 27-1801731369/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

Kontakt: Ing. Jiří Marek, vedoucí oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT, tel.: +420 602 555 688,

 e-mail: [jiri.marek@olomouc.eu](file:///%5C%5Cdata%5Cmmol%5CISICT%5CSpole%C4%8Dn%C3%A9%5CProjekty%5CNasazen%C3%AD%20NSESSS%5CSMLOUVY%20ICZ%20a%20MARBES%5Cjiri.marek%40olomouc.eu)

(dále jen „Objednatel“)

**a**

1. **Zhotovitel: ICZ a.s.**

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Zastoupen: zastoupen Antonínem Drahovzalem, na základě plné moci

ID datové schránky: 3teehfh

IČO : 25145444

DIČ: CZ699000372

Bankovní spojení: 2109164825/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kontakt: Ing. Kateřina Dalerová, tel.: +420 724 429 444

 e-mail: katerina.dalerova@i.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7363

(dále jen „Zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo

(dále jen **„dodatek“**):

**Preambule**

Z objektivního důvodu na straně objednavatele, kterým je výrazné zpomalení fungování databázového serveru, je nutné reflektovat tuto skutečnost v harmonogramu plnění, neboť zpomalení databázového serveru má dopad na činnosti vykonávané v rámci plnění předmětu smlouvy o dílo.

**Článek I.**

**Změny smlouvy**

1. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně ujednání smlouvy o dílo a tímto dodatkem ji mění takto:
2. **Čl. IV. Způsob, doba a místo plnění, odst. 2 nově zní:**

Dílo musí být Objednateli protokolárně předáno nejpozději do 3. 4. 2024.

1. **Čl. IV. Způsob, doba a místo plnění, odst. 5 nově zní:**

Dílo bude plněno na základě následující harmonogramu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Fáze Etapy:*** | ***OD******(týdny)*** | ***DO (týdny)*** |
| **ETAPA 1.:****ANALÝZA** |
| Předání revize návrhu analýzy Objednateli | Data účinnosti Smlouvy (dále jen „Ú“) | Ú+1 |
| Revize a zaslání připomínek Zhotoviteli | Ú+1 | Ú+2 |
| Zapracování připomínek Objednatele | Ú+2 | Ú+3 |
| Finální vypořádání připomínek a akceptace | Ú+3 | Ú+4 |
| **ETAPA 2:****NASAZENÍ NA KLON PROSTŘEDÍ** |
| Instalace ESS e-spis verze 2.34.08 | Ú+2 | Ú+3 |
| Provedení migrace dat z PRO DB | Ú+3 | Ú+4 |
| Nastavení základních parametrů pro integraci dle NSAPI, ověření integrace | Ú+4 | Ú+5 |
| **ETAPA 3:****MIGRACE NA KLON PROSTŘEDÍ** |
| Realizace přípravných kroků před provedením migrace | Ú+5 | Ú+6 |
| Realizace migrace objektů z REST na NSAPI | Ú+6 | Ú+10 |
| Kontrola integrace ESS a ISSD Marbes dle NSAPI | Ú+10 | Ú+11 |
| Upgrade ESS e-spis verze 2.38.02 | Ú+10 | Ú+11 |
| Ověřování a ladění integrace ESS a ISSD Marbes dle NSAPI | Ú+11 | Ú+12 |
| Prezentace cílového řešení integrace dle NSAPI pro pracovní skupinu Objednatele (workshop) | Ú+12 | Ú+13 |
| **ETAPA 4:****NASAZENÍ NA PRO PROSTŘEDÍ** |
| Příprava PRO prostředí | Ú+12 | Ú+**17** |
| Realizace migrace objektů z REST na NSAPI a ověření dat | Ú+**17** | Ú+**19** |
| Přechod na NSAPI v PRO prostředí vč. upgrade ESS e-spis verze 2.38.02 | Ú+**19** | Ú+**20** |
| **ETAPA 5:****ZVÝŠENÁ PODPORA SYSTÉMU PO PŘECHODU NA NSAPI** |
| Zvýšená podpora sytému po přechodu na NSAPI | Ú+**20** | Ú+**21** |

1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**Článek II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana po podpisu obdrží dva stejnopisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Olomouce na své schůzi dne … usnesením č. …

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Objednatel**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Zhotovitel**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: | Jméno: |

Funkce: Funkce: