Dodatek Smlouvy o dílo

uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.12.2023

podle ustanovení § 2586 a násl.

 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Smluvní strany**

 **Zhotovitel: MATTEO CB s.r.o.**

se sídlem: Slunečná 969/3, 370 01 České Budějovice

 zastoupená: Ing. Karlem Matznerem

IČ: 25034260

 DIČ: CZ25034260

**Objednatel: Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59**

 se sídlem: Nerudova 859/59, 370 04 České Budějovice

 zastoupená: Ing. Lubošem Kubátem, ředitelem

IČ: 00582336

 DIČ: CZ00582336

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Smlouva o dílo uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem dne 5.12.2023 se doplňuje tímto dodatkem. Mění se doba plnění a cena díla.
	2. V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající systém vytápění v prostoru je částečně nefunkční a je potřeba ho proti původnímu řešení pozměnit.
	3. Na základě požadavku Objednatele byl rozsah díla rozšířen o zřízení datových zásuvek
2. **Doba plnění**

* 1. Z důvodu zjištěných skutečností na systému vytápění a nových požadavků objednatele se mění předpokládané dokončení díla bez vad a nedodělků nejpozději do: **29. 3. 2024.**
	2. V případě posunutí termínu zahájení díla z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení díla, posunut i termín dokončení díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
	3. V případě, že dojde k přerušení prací na díle z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný počet dní, na které bude dílo přerušeno, posunut i termín dokončení díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
1. **Cena Díla**
	1. Původní cena díla ve výši 384 342 Kč bez DPH se navyšuje o vícepráce odsouhlasené ve změnovém listu ZL 01 ve výši 21 305 Kč bez DPH.

**Cena díla činí: 405 647 Kč bez DPH**

**DPH bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti.**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
	2. Účastníci prohlašují, že dodatek smlouvy byla sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si dodatek smlouvy před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
	3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
	5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
	6. Přílohou je změnový list ZL 01 ze dne 13.3.2024.

 V Českých Budějovicích, dne 15. 3. 2024 V Českých Budějovicích, dne 15. 3. 2024

  Za zhotovitele: Za objednatele: