Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. 230-2015-508101

na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká ves – okres Chomutov“

uzavřené dne 7. 5. 2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
|  | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| Adresa: | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny |
| Adresa: | Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny |
| Telefon: | + 420 725 002 568 |
| E-mail : | louny.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Hrubý |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxx xxx xxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 7s47464 |
| Bankovní spojení: | KB Plzeň |
| Číslo účtu: | 21106-381/0100 |
| IČO: | 25227751 |
| DIČ: | CZ25227751 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

I.

  - Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7. 5. 2015 smlouvu o dílo č. 230-2015-508101 (číslo smlouvy objednatele), jejímž předmětem je provedení díla – návrh komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves – okres Chomutov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

  - Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je extrémní růst inflace a nárůst cen zboží a služeb a z toho vyplývající podstatné navýšení nákladů potřebných pro řádné provedení díla, které v době podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.

II.

  - Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí etapy prací (fakturační celky) dle smlouvy o dílo, vyjma hlavního fakturačního celku - 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

  - Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyla ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedena – hlavní fakturační celek - 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude zhotovitelem provedena.

  - Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo a že z tohoto titulu smluvní strany nemají vůči sobě žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek zhotovitelem vyfakturována a objednatelem uhrazena částka celkem 4 332 500 Kč bez DPH, tj. 5 242 325 Kč s DPH (viz Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností).

  - Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 9, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.

III.

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají orgány dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj., budou anonymizovány.

  - Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své podpisy.

| V Teplicích dne 15.03.2024 | V Plzni dne 14.03.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| .......................................................... | .......................................................... |

Ing. Pavel Pojer				      Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		      GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dohodě o ukončení Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves - okres Chomutov |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 72 | 500 | 36 000 | 31.8.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 1 000 | 1 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 2 340 | 300 | 702 000 | 31.08.2017 |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce | ha | 2 | 300 | 600 | 15.11.2019 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 2 340 | 100 | 234 000 | 30.05.2017 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 446 | 800 | 356 800 | 31.08.2017 |
|  | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 10 | 1 600 | 16 000 | 15.11.2019 |
| 3.1.4.1. | Neměřické záznamy pro neznámé vlastníky na obvodu KoPÚ | 100 bm | 70 | 600 | 42 000 | 31.08.2017 |
| 3.1.4.2. | Oprava / změna okresní hranice | 100 bm | 9 | 12 000 | 108 000 | 31.08.2017 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 41 | 2 000 | 82 000 | 31.08.2017 |
| 3.1.6. | Rekonstrukce přídělů | ha | 1174 | 200 | 234 800 | 30.06.2018 |
| 3.1.7. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2 340 | 150 | 351 000 | 30.09.2018 |
|  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce | ha | 2 | 2 000 | 4 000 | 15.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 168 200 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 2 342 | 150 | 351 300 | 30.07.2021 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 50 | 2 000 | 100 000 | 30.09.2019 |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 25 | 2 000 | 50 000 | 30.09.2019 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 440 | 1 000 | 440 000 | 30.7.2021 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 404 | 100 | 40 400 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 19 | 300 | 5 700 |  |
| 3.2.1.5. | Biologický průzkum lokality vodní nádrže VN11 | ks | 1 | 23 000 | 23 000 | 30.09.2020 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 2 342 | 300 | 702 600 | 15.09.2022 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 50 000 | 100 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 813 000 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 2 342 | 150 | 351 300 | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 351 300 |  |
| 3.4. |  | 100 bm | 2 000 | 300 | 0 | nebude provedeno |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 168 200 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 813 000 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 351 300 |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 332 500 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 909 825 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 242 325 |  |
| V Teplicích dne 15.03.2024 |  |  | V Plzni dne 14.03.2024 |  |  |  |
| Za objednatele: Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Pojer ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |  |  | Ing. Zdeněk Hrubý GEO Hrubý spol. s r.o. |  |  |  |