dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 419-2023-523101, ze dne 10. 5. 2023 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 956 366

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Společnost právnických osob, které tvoří:**

**Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.** - společnost založená a existující podle

právního řádu [České republiky], se sídlem v Praze, IČO:00027049, zapsaná v Rejstříku

veřejných výzkumných organizací vedeném MŠMT

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx, xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 77jfd47

**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

DIČ: CZ00027049

a

**AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.** - společnost založená a existující podle právního

řádu [České republiky], se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka

8321

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx, vedoucí projektant

**Kontaktní údaje:**

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: gv6y8j4

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 341302664/0600

IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

**PREAMBULE**

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

1. **Snížení počtu MJ** – fakturační celek 6.3.1. i) b)
2. **Navýšení počtu MJ** – fakturační celek 6.3.1. i) c)
3. **Změna způsobu předávání digitálních částí díla** – úprava v čl.7 Smlouvy
4. **Změna způsobu předávání faktur** –úprava v čl. 4 Smlouvy
5. **Změna ceny díla** –úprava v čl. 3.1 Smlouvy

**Ad A)** **Snížení počtu MJ**

Po řádném a včasném odevzdání příslušné části díla atypického charakteru se smluvní strany dohodly na upřesnění počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 6.3.1. i) b):

* DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

Počet MJ (100 bm) se mění z 18 na **12**.

* DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

Počet MJ (100 bm) se mění z 7 na **0**.

V souvislosti s upřesněním počtu MJ se celková cena díla se snižuje o 42 200,00 Kč bez DPH, tedy o 177 870,00 Kč včetně DPH.

**Ad B)** **Zvýšení počtu MJ**

Po řádném a včasném odevzdání příslušné části díla atypického charakteru se smluvní strany dohodly na upřesnění počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 6.3.1. i) c) tak, že počet MJ (ks) se mění z 4 na **11**.

V souvislosti s upřesněním počtu MJ se celková cena díla se navyšuje o 147 000,00 Kč bez DPH, tedy o 177 870,00 Kč včetně DPH.

**Ad C) Změna způsobu předávání digitálních částí díla**

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. **V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla**

Následující články Smlouvy se mění takto:

**V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:**

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, **na výměnné úložiště SPÚ** a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

**Čl. 7.2 se mění takto:**

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

* + 1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
    2. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, digitální vyhotovení určené Objednateli;
    3. Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
    4. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
    5. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné a 1x digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí.“

# AD D) Změna způsobu předávání faktur

Změna se týká předávání faktur podle čl. **4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**. Nově podle

čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

**V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:**

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

**AD E) CENA za provedení DÍLA**

Vzhledem ke změnám uvedeným v bodech A) a B) se celková cena díla se navyšuje **o 104 800,00 Kč bez DPH**, tedy o 126 808,00 Kč včetně DPH.

**Tabulka v čl. 3.1. se mění následovně:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 127 000,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 325 100,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 452 100,00 Kč |
| DPH 21 % | 94 941,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 547 041,00 Kč |

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Výzkumný ústav meliorací** a **ochrany půdy, v. v. i.**

Místo: Brno Místo: Praha

Datum: 18.3.2024 Datum: 15.3.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Renata Číhalová prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

ředitelka KPÚ pro JMK ředitel

Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek