*Sp.zn.: KÚ-05319/2023-300-02000*

# *č.j. KÚ-01319/2024-300-02000*

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 8.12.2023**

(dále jen „dodatek“)

**Objednatel:** Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu

Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

ID datové schránky: zcqadtt

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Pavel Mizera

Sídlo: Vídeňská 2775/4, 390 05 Tábor 5

IČO: 18324568

DIČ: CZ6109231370

Bankovní spojení: ČSOB Tábor

Číslo účtu: 1531516/0300

Telefon: 608 239 909

E-mail: [xxx@xxx.cz](mailto:xxx@xxx.cz)

ID datové schránky: dy677t3

(dále jen „zhotovitel“)

## **1. Předmět dodatku smlouvy**

* 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně dílčího termínu plnění a to odevzdání části A – Projektové dokumentace. Potřeba prodloužení termínu je vyvolána zpracováním a projednáváním variant řešení v návaznosti na sousední objekt.
  2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na upřesnění specifikace předmětu díla (konkrétně výkazu výměr) s ohledem na přípravu výběrového řízení zhotovitele stavby.

Článek IV. Smlouvy se doplňuje takto:

**IV. Specifikace předmětu díla**

6. Výkaz výměr bude zpracován dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. (Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Odstavec 2. článku V. Smlouvy se nahrazuje takto:

**V. Termíny plnění**

2. Termín ukončení díla – část A (Projektová dokumentace)

* do 27. 3. 2024 bude odevzdán koncept projektové dokumentace v aktuální rozpracovanosti všech jeho částí v elektronické podobě
* do 4. 4. 2024 bude odevzdán projekt v elektronické podobě
* do 16. 4. 2024 bude odevzdán projekt v tištěné podobě

## **2. Závěrečná ustanovení**

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele.

V Českých Budějovicích dne: 18.3.2024 V Táboře dne: 18.3.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jiří Vrána Ing. Pavel Mizera

ředitel úřadu