Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. **28/2022/504203**

č.j.: SPU 090910/2024/Beh

UID: spudms00000014394304

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 04.01.2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem **„Výstavba VHO v k.ú. Měčín“** (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy; Ing. Libuše Špačková, odborný rada Pobočky Klatovy; Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: +420 606 623 779

+420 727 927 502

+420 602 436 252

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: CZ01312774 *není plátcem DPH*

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o.**

Sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

ID DS: r2yny97

Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA

Číslo účtu: 4179089399/0800

IČ: 29093236

DIČ: CZ29093236 *je plátcem DPH*

(dále jen „**zhotovitel**“),

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 166/2023 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava projektové dokumentace (popis v souhrnné technické zprávě) včetně položkového výkazu činností a změna celkové ceny díla.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná z těchto důvodů:

SO 17 - Revitalizace vodního toku „REV 1 N“

Vícepráce – z důvodu zjištění azbestových segmentů ve výkopové zemině z prostoru revitalizace je nutno vytěženou zeminu uložit na skládku nebezpečného odpadu. Celková kubatura uvedené zeminy byla změřena geodetem v množství 259 m3 a na základě objemové hmotnosti 1,8 tun činí celková tonáž 466,2 tun.

Méněpráce – byl proveden odpočet odpadu v množství 466,2 tun od poplatku za uložení na skládce směsného stavebního a demoličního odpadu.

Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které byly zaznamenány v průběhu provádění stavby.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto:

**Původní cena dle SOD (ve znění dodatku č. 7):**

Celková cena díla bez DPH 11 808 954,15 Kč

DPH 21 % činí 2 479 880,37 Kč

Celková cena vč. DPH 14 288 834,52 Kč

**Vícepráce cena:**

Celková cena díla bez DPH 921 229,85 Kč

DPH 21 % činí 193 458,27 Kč

Celková cena vč. DPH 1 114 688,12 Kč

**Méněpráce cena:**

Celková cena díla bez DPH - 93 240,00 Kč

DPH 21 % činí - 19 580,40 Kč

Celková cena vč. DPH - 112 820,40 Kč

**Nová cena po přičtení víceprací a odečtení méněprací:**

Celková cena díla bez DPH 12 636 944,00 Kč

DPH 21 % činí 2 653 758,24 Kč

Celková cena vč. DPH 15 290 702,24 Kč

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 7 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Položkový výkaz činností – méněpráce

Položkový výkaz činností – vícepráce

 V Plzni dne 18.03.2024 V Plzni dne 16.03.2024

 **Za objednatele: Za zhotovitele:**

*elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

………………………… …………………………

Ing. Jiří Papež Radek Maršálek

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad PROMO REAL GROUP s.r.o.

*za administraci: Mgr. Nikola Běhounková*

 *elektronicky podepsáno*