DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 29/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 25. 10. 2021

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Malonice – upřesnění přídělů“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Malonice (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Klatovy

náměstí Generála Piky 2110/8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkové úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Bulínová, odborný rada Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel. +420 727 956 729

E-mail: [klatovy.pk@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.**

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: qzhp5bj

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČO: 29099323

DIČ: CZ29099323

(dále jen **„zhotovitel“**)

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní stran**

# Preambule

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
  2. Na základě jednání zhotovitele s KP Klatovy vyplynulo, že současné požadavky pro zpracování etap přídělového řízení vyžadují dodržení takových postupů, které pro dodržení všech zákonných náležitostí vyžadují delší čas na jejich zpracování. Jedná se především o nezbytné lhůty pro vyložení nárokových listů a vystavení návrhu rekonstrukce přídělů, aby bylo možné jednotlivé etapy řádně vyhotovit a odevzdat v požadovaném rozsahu a kvalitě.
  3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
  4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
  5. Dalším důvodem uzavření dodatku č. 2 je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (dále jen SPÚ) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.
  6. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4 Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
  7. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
  8. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna harmonogramu plnění.
   2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 6.2.8 | Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů | ha | ---------- | **300,00** | 37 800,00 | 30.9.2024 | 31. 12. 2024 |
| 6.2.9 | Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN | ha | ---------- | **300,00** | 37 800,00 | 30.9.2024 | 31. 3. 2025 |
| 6.2.11 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | ---------- | **500,00** | 193 500,00 | 31.12.2024 | 30. 6. 2025 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | 1 865 600,00 | 31.1. 2025 | 30.7.2025 |

Smluvní strany se dále dohodly na změně:

**V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:**

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

**V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:**

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

**Čl. 7.2 se mění takto:**

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

* + 1. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 2x listinné (1x objednatel a 1x pro předání na katastrální úřad) a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení.
    2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitální podobě.
    3. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
    4. Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů – 2x papírové zpracování (1x objednatel a 1x obec) a digitální vyhotovení a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení;
    5. Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přídělů – 2x papírové zpracování (1x objednatel a 1x obec) a digitální vyhotovení a 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení;
    6. Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN – 2x papírové zpracování k rozeslání účastníkům řízení. GP příp. DKM bude odevzdána jen digitální vyhotovení.
    7. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
    8. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
    9. PSZ:
       1. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
       2. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
       3. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
       4. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ –digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
       5. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
    10. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
    11. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly objednateli nebo obci předány) + a + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
    12. Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
    13. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
    14. Zpracování mapového díla –1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a
    15. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x katastrálnímu úřadu, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 29/2021/504203, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
  3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku má platnost originálu.
  4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve Smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
  6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne: 19. 03. 2024 V Plzni dne: 18. 03. 2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*elektronicky podepsáno*

………………………… …………………………

Ing. Jiří Papež Mgr. Barbora Salátová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová