|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
|  |
| **Projekt:** | *Objezd hráze VD Slapy* |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti* |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č.** | **9** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |  |  |
| **Datum vydání:** | *19.02.2024* | ~~A~~ | **B** | ~~C~~ | ~~D~~ | ~~E~~ | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové* |  |
| *XXXX* |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Posun dílčího termínu plnění a navýšení smluvní ceny.*  |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** |  |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *19.02.2024* |  |
| *Změna se týká posunu termínu pro projednání návrhu stavby a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a další související stanoviska, rozhodnutí a povolení nezbytná pro podání kompletní žádosti a vydání územního rozhodnutí. Žádosti o vyjádření DOSS a správců sítí k projektové dokumentaci byly rozeslány 12. 5. 2023. K dnešnímu dni se nám nepodařilo získat vyjádření Městského úřadu Černošice – odboru územního plánování (nová žádost zaslána 1. 2. 2024, neboť dne 4. 1. 2024 byla stavba vymezena v platném znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury – jedná se o součást koridoru vodní dopravy VD2 (koridor stávající vodní cesty na Vltavě v úseku Mělník (soutok s Labem) – Praha – Třebenice, ř. km 92,0, včetně staveb souvisejících), jenž je umístěna i na katastrálním území Štěchovice u Prahy) a ČEZ Distribuce – souhlas s činností v ochranném pásmu z důvodu podmínek správce sítě – v jednání. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodlouření termínu plnění bodu C - b) + c) o 2 měsíce, tj. do 30. 4. 2024. Dále žádáme o navýšení smluvní ceny o vícepráce, které vešly zejména ze skutečnosti, že ze strany Objednatele došlo k opakovanému přerušování prací v souvislosti s koordinací se záměry jiných investorů. Projektové práce na PD jsme zahájili po podpisu smlouvy v prosinci 2020. V roce 2021 byl vydán dodatek č. 2 a 3 ve kterém došlo k posunutí termínů v důsledku nezbytnosti vyžádání si upřesňujících podkladů a informací od společnosti ČEZ, a.s., od které byly předány vstupní podkladové materiály k projekčním pracím. Zde došlo k posunutí všech navazujících termínu o 8 měsíců. Posun termínu nebyl vyvolán našim zaviněním a v rámci zadávací dokumentace ani naši cenové nabídky nebyl předpokládán. V dodatku č. 4 ze dne 25.02.2021 byl řešen posun termínu s ohledem na zapracování podkladů týkajících se manipulačních ploch pro překlad těžkých a nadrozměrných břemen, zpracovával státní podnik Povodí Vltavy. Zde došlo k posunutí všech navazujících termínu o 2 měsíce. V dodatku č. 6 ze dne 13.03.2023 byl řešen posun termínu s ohledem na projednání a koordinaci se záměrem „Ochranné stání služebních plavidel Slapy“, který je umístěn v horní vodě VD Slapy a před koordinací docházelo k územní kolizi s plánovanou opěrnou zdí. K posunu termínu dochází rovněž z důvodu nezbytnosti opakovaného projednání s obcí Třebenice, DOSS a správci IS. Zde došlo k posunutí všech navazujících termínu o 2 měsíce. Posun termínu nebyl vyvolán našim zaviněním a v rámci zadávací dokumentace ani naši cenové nabídky nebyl předpokládán. Celkové vícepráce jsou ve výši 70.336,- Kč, přičemž se jedná o opakovaná projednávání s DOSS, vlastníkem dotčeného pozemku, úprava podkladů pro projednávání, a zohlednění novelizace stavebního a liniového zákona, které vstoupily v platnost 1. 1. 2024. Celkem se jedná o navýšení prací o 49 h s hodinovou sazbou 1200 - 1400 Kč (16x1200 + 33x1400 = 65.400,- Kč), vícetisky podkladů 950,- Kč a cestovní náklady 3.986,- Kč.*  |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Není relevantní.*  |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *ANO* |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *Není relevantní.* |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -**  *Není relevantní.* |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  - *Není relevantní.* |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní.*  |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní** |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní** |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní* |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** N*ení relevantní* |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  *Není relevantní.* |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní.* |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.* |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -**  *Není relevantní.* |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **ANO** | **~~NE~~** | **Časový vliv na termín dokončení díla:** |  |
|  |
| *Dojde k posunu termínu plnění.*  |  |
| **Cena SoD před změnou** | 1 478 000,- Kč  |  |
| **Cena SoD po změně** | 1 548 336,- Kč  |  |
| **jedná se o změnu o 4,8 %** | 70 336 Kč |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** | *Nebyl sjednán.* |  |  |
|  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  |  |  |
| *Není relevantní* |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** |  |
| *Není relevantní* |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dochází k dílčímu posunu termínu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |  |
| *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/027/P/SoD/2020* | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu: A, C - b +c), D, E* | *935.336,- Kč* | *2024* |  |
| *garant smlouvy: XXXX* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXX* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXX* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |  |