Příloha č. 1 ke SoD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.a Časový harmonogram prací**  |  |  |  |
| **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** |
| ID | Název  | 19-31 března 2024 | Duben 2024 | Květen 2025 | 1-18 června 2024 |
|   | **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** | **1. týden** | **2. týden** | **3. týden** | **4. týden** | **5. týden** | **6. týden** | **7. týden** | **8. týden** | **9. týden** | **10. týden** | **11. týden** | **12. týden** | **13. týden** |
|
|   | **Předání staveniště** | **19.03.2024** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Vnitřní kanalizace, vodovod 298967,52 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 119033,1 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce, elektro(zemní práce) 172752,08 |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Elektrotechnika  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Vzduchotechnika 224609,00 |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | ZTI 187761,02+4337,04 |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Vytápění 362274,61 |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |
| 8 | Izolace tepelné 71880,93 |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |
| 9 | Konstrukce suché výstavby 213725,72 |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |
| 10 | Úpravy povrchů 755288,09 |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 11 | Dokončovací práce-obklady 310890,1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 12 | Podlahy z dlaždic, podlahy povlakové 392838,69 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 13 | Dokončovací práce-nátěry, malby a tapety 124618,55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 14 | Konstrukce truhlářské 119709,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 15 | Ostatní konstrukce a práce 84824,69 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   | Předaní stavby |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **18.06.2024** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.b Finanční harmonogram prací**  |  |  |  |  |  |
| **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Název úkolu | **Kč, vč.DPH** | **03/2024** | **04/2024** | **05/2024** | **06/2024** |
|   | **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** | **4 575 790,62 Kč** | **453 876,72 Kč** | **1 924 846,07 Kč** | **1 346 438,33 Kč** | **850 629,50 Kč** |
|   | Předání staveniště |   |   |   |   |   |
| 1 | Vnitřní kanalizace, vodovod  |   | 334 843,62 Kč |   |   |   |
| 2 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |   | 119 033,10 Kč |   |   |   |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce, elektro(zemní práce)  |   |   | 176 099,12 Kč |   |   |
|
| 4 | Elektrotechnika  |   |   | 969 765,28 Kč |   |   |
|
| 5 | Vzduchotechnika  |   |   | 224 609,00 Kč |   |   |
| 6 | ZTI  |   |   | 192 098,06 Kč |   |   |
| 7 | Vytápění |   |   | 362 274,61 Kč |   |   |
| 8 | Izolace tepelné  |   |   |   | 66 534,42 Kč |   |
| 9 | Konstrukce suché výstavby  |   |   |   | 213 725,72 Kč |   |
| 10 | Úpravy povrchů  |   |   |   | 755 288,09 Kč |   |
| 11 | Dokončovací práce-obklady  |   |   |   | 310 890,10 Kč |   |
| 12 | Podlahy z dlaždic, podlahy povlakové  |   |   |   |   | 437 476,86 Kč |
| 13 | Dokončovací práce-nátěry, malby a tapety  |   |   |   |   | 124 618,55 Kč |
| 14 | Konstrukce truhlářské  |   |   |   |   | 119 709,40 Kč |
| 15 | Ostatní konstrukce a práce  |   |   |   |   | 168 824,69 Kč |
|   | Předaní stavby |   |   |   |   |   |