Příloha č. 1 ke SoD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.a Časový harmonogram prací** | | |  | | |  | | |  | | | |
| **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** | | | | | | | | | | | | |
| ID | | Název | 19-31 března 2024 | | | Duben 2024 | | | | | | Květen 2025 | | | | | 1-18 června 2024 | | |
|  | | **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** | **1. týden** | | **2. týden** | **3. týden** | | **4. týden** | **5. týden** | | **6. týden** | **7. týden** | **8. týden** | | **9. týden** | **10. týden** | **11. týden** | **12. týden** | **13. týden** |
|
|  | | **Předání staveniště** | **19.03.2024** | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | | Vnitřní kanalizace, vodovod 298967,52 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 119033,1 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | | Svislé a kompletní konstrukce, elektro(zemní práce) 172752,08 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | | Elektrotechnika |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | | Vzduchotechnika 224609,00 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | | ZTI 187761,02+4337,04 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | | Vytápění 362274,61 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | | Izolace tepelné 71880,93 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | | Konstrukce suché výstavby 213725,72 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | | Úpravy povrchů 755288,09 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | | Dokončovací práce-obklady 310890,1 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | | Podlahy z dlaždic, podlahy povlakové 392838,69 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | | Dokončovací práce-nátěry, malby a tapety 124618,55 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | | Konstrukce truhlářské 119709,4 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | | Ostatní konstrukce a práce 84824,69 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Předaní stavby |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | **18.06.2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.b Finanční harmonogram prací** | |  |  |  |  |  |
| **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Název úkolu | **Kč, vč.DPH** | **03/2024** | **04/2024** | **05/2024** | **06/2024** |
|  | **STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL.VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV** | **4 575 790,62 Kč** | **453 876,72 Kč** | **1 924 846,07 Kč** | **1 346 438,33 Kč** | **850 629,50 Kč** |
|  | Předání staveniště |  |  |  |  |  |
| 1 | Vnitřní kanalizace, vodovod |  | 334 843,62 Kč |  |  |  |
| 2 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 119 033,10 Kč |  |  |  |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce, elektro(zemní práce) |  |  | 176 099,12 Kč |  |  |
|
| 4 | Elektrotechnika |  |  | 969 765,28 Kč |  |  |
|
| 5 | Vzduchotechnika |  |  | 224 609,00 Kč |  |  |
| 6 | ZTI |  |  | 192 098,06 Kč |  |  |
| 7 | Vytápění |  |  | 362 274,61 Kč |  |  |
| 8 | Izolace tepelné |  |  |  | 66 534,42 Kč |  |
| 9 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 213 725,72 Kč |  |
| 10 | Úpravy povrchů |  |  |  | 755 288,09 Kč |  |
| 11 | Dokončovací práce-obklady |  |  |  | 310 890,10 Kč |  |
| 12 | Podlahy z dlaždic, podlahy povlakové |  |  |  |  | 437 476,86 Kč |
| 13 | Dokončovací práce-nátěry, malby a tapety |  |  |  |  | 124 618,55 Kč |
| 14 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 119 709,40 Kč |
| 15 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 168 824,69 Kč |
|  | Předaní stavby |  |  |  |  |  |