**Dodatek č.2**

**ke smlouvě o provedení stavby a dodatku č.1**

**„Oprava střech objektu B“**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace**

se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec n. Nisou

IČO: 712 200 11

zastoupené Mgr. Marcelou Štáfovou, ředitelkou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 78-6239670257/0100

e-mail: reditel@dd-jablonec.cz

tel.: 777 533 523

dále jen „objednatel“

a

**Stanislav Záhon**

se sídlem: Karolíny Světlé 99/37, 460 08 Liberec

IČO: 867 365 58

DIČ: CZ7109272577

osoba oprávněná podepsat smlouvu:Stanislav Záhon

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-6953130207/0100

evidence:

kontaktní osoby pro plnění smlouvy: Stanislav Záhon, e-mail: Pentagon1@seznam.cz,

tel: 607 820 085

dále jen „zhotovitel“

**Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke smlouvě o provedení stavby a dodatku č.1**

1. **Předmět Dodatku č.2**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. Tyto změny nemají dopad do konečného termínu dokončení díla.

1. **Článek 2 Specifikace díla, se doplňuje o text**

Specifikace díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních podmínkách pro předmět smlouvy. Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

1. **Článek 8 Cena díla a platební podmínky se mění takto:**

Specifikace díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a

***původní text (z dodatku č.1)***

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- 1.329.258,73 Kč (slovy: jedenmiliontřistadvacetdevěttisícdvěstěpadesátosm korun českých, sedmdesáttři haléře) bez DPH,

K této ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů v daném roce, tj. k částkám vyúčtovaným v roce 2023 bude připočteno DPH ve výši 15%, k částkám vyúčtovaným v roce 2024 bude připočteno DPH ve výši 12%. Celková cena včetně DPH bude součtem prací včetně DPH za rok 2023 a za rok 2024.

***se nahrazuje textem***

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- 1.405.057,65 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistapěttisícnulapadesátsedm korun českých, šedesátpět haléřů) bez DPH,

K této ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů v daném roce, tj. k částkám vyúčtovaným v roce 2023 bude připočteno DPH ve výši 15%, k částkám vyúčtovaným v roce 2024 bude připočteno DPH ve výši 12%. Celková cena včetně DPH bude součtem prací včetně DPH za rok 2023 a za rok 2024.

V souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., se jedná o změnu neměnící povahu díla, která činí za provedené:

vícepráce: 118.228,06 Kč bez DPH,

méněpráce: -42.429,14 Kč bez DPH,

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti

1. **Závěrečná ustanovení**

Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č.2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnový list č.1

Oznámení změnyč.1-položkové ocenění změn

V Jablonci nad Nisou, dne V Liberci, dne

……………………………… …………………………….…

zástupce objednatele zástupce zhotovitele