# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

# uzavřené podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

# mezi smluvními stranami

Objednatelem:

# REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI

Široká 86, 537 01 Chrudim

Zastoupen Mgr. Klárou Habartovou, ředitelkou

IČO: 00370941

a

Zhotovitelem:

PRODIN a.s.

K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

Zastoupen Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

IČO: 25292161

Název předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a Dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a rozpočtu pro „Rekonstrukci hradního mostu objektu hradu Rychmburk, Předhradí č.p.17“

(dále jen PD pro reko mostu)

- Preambule

Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 28.2.2024, kterou Objednatel uznal jako odůvodněnou, dohodly uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, kterým se  rozšiřuje dílo o zpracování přírodovědného průzkumu, navyšuje cena za dílo a mění termín plnění díla.

- Změna č.1. Smlouvy

Vzhledem k nutnosti zpracování přírodovědného průzkumu – monitoring chráněného živočišného druhu (netopýr) v prostorách objektu mostu, jak bylo zkonstatováno na jednání dne 2.11.2023, dochází k navýšení ceny díla o 35 000,- Kč bez DPH, což je cena uvedeného průzkumu. Tím dojde ke změně v článku 4. Cena díla a platební podmínky v odstavci 4.1. Smlouvy takto:

Původní text:

4.1 	Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a činí:

Celková cena za provedení díla je stanovena následovně:

Kompletní předmět smlouvy bez DPH celkem:			758.000,- Kč

DPH 21 %							            159.180,- Kč

Celková cena včetně DPH                                                                  917.180,- Kč

Nový text:

4.1.  Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a činí:

Celková cena za provedení díla je stanovena následovně:

Kompletní předmět smlouvy bez DPH celkem:			793.000,- Kč

DPH 21 %							            166.530,- Kč

Celková cena včetně DPH                                                                  959.530, - Kč

- Změna č.2. Smlouvy

Na jednání v místě stavby dne 2.11.2023 byl vznesen požadavek investora na zpracování variantního řešení PD a uvažováno bylo o částečné změně původního zadání projektu. Na dalším jednání ve věci výše uvedené projektové dokumentace, konaném dne 8.2.2024, byly představeny varianty řešení a bylo rozhodnuto, že bude sledována varianta celkové rekonstrukce mostu. S ohledem na tyto skutečnosti byla dohodnuta změna termínu plnění díla – PDPS do 5.5.2024, DSP včetně projednání nejdéle do 31.5.2024. Tím dojde ke změně v čl. 4. Cena díla a platební podmínky bodě 4.2. Smlouvy a současně v čl. 5. Způsob a doba plnění v odst. 5.2. takto:

Původní texty:

4.2 	Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze při provedení díla dle této smlouvy, tj., po úspěšném předání a převzetí příslušných etap díla dle této SOD. Termíny fakturace a odevzdání etap díla jsou stanoveny takto:

- po předání PD pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení

Termín: 6 měsíců od nabytí účinnosti SoD 	úhrada 592.000,- Kč bez DPH

- po předání PD pro provedení stavby včetně soupisu prací a rozpočtu

Termín: 8 měsíců od nabytí účinnosti SoD;	úhrada 166.000,- Kč bez DPH

5.2	Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Předání čistopisu PD pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti do 6 měsíců od účinnosti SoD;

Předání čistopisu PD pro provádění stavby vč. soupisu prací do 8 měsíců od účinnosti SoD.

Jednotlivé termíny mohou být po dohodě obou stran v souladu s touto smlouvou změněny.

Nové texty:

4.2. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze při provedení díla dle této smlouvy, tj., po úspěšném předání a převzetí příslušných etap díla dle této SOD. Termíny fakturace a odevzdání etap díla jsou stanoveny takto:

- po předání PD pro provedení stavby včetně soupisu prací a rozpočtu

Termín: do 5.5. 2024 úhrada 166.000, - Kč bez DPH

- po předání PD pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení

Termín: do 31.5.2024 úhrada 627 000,- Kč bez DPH čl.

5.2.   Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Předání čistopisu PD pro provádění stavby vč. soupisu prací 5.5.2024

Předání čistopisu PD pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti nejdéle do 31.5.2024

Jednotlivé termíny mohou být po dohodě obou stran v souladu s touto smlouvou změněny.

- Závěrečná ustanovení Dodatku

- Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany podpisem Dodatku stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v dodatku, zejména s jeho zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“).

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Chrudimi dne: 12.3.2024		    	            V Pardubicích dne: 18.3.2024

Za objednatele: 				            Za zhotovitele:

..........................................                   	            .................................................

Mgr. Klára Habartová  		                        Ing. Leoš Jelínek

ředitelka		             	                        předseda představenstva společnosti