DODATEK KE SMLOUVĚ

**Smluvní strany**

**Psychiatrická nemocnice Jihlava**

sídlo: Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

identifikační číslo osoby: 00600601

zastoupení (zástupce): MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**Pavel Anderle**

 sídlo: Kostelnomyslovská 504, 588 56 Telč

 identifikační číslo osoby: 07094868

 (dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně označováni jen jako ”**smluvní strany**”, jednotlivě pak ”**smluvní strana**”

dohodli se na změně právního poměru a uzavírají tento

**DODATEK č. 2**
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**SML – 0172/23**
následujícího obsahu:

1. **Objednatel** a **zhotovitel** vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tento **dodatek**, jakož i způsobilost k souvisejícím právním jednáním není nijak omezena ani vyloučena.
2. **Smluvní strany** dále prohlašují, že dne26.10.2023uzavřely smlouvu o dílo SML – 0172/23 (dále jen „**smlouva**“) na základě které se **zhotovitel** zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace: „Oprava kanalizace v areálu PNJ – za divadlem etapa 2“.
3. **Smluvní strany** dále uzavřely dne 15.12.2023 Dodatek č. 1 SML-0213 **smlouvy**, kterým došlo ke změně termínu dokončení předmětu díla.
4. **Smluvní strany** se dohodly na navýšení ceny za dílo o částku 95 700,-- Kč bez DPH, kdy tato částka představuje náklady na odvoz a uskladnění přebytečné zeminy v souvislosti se stavebními pracemi.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž jeho podpisem potvrzuje každá ze **smluvních stran** přijetí jednoho vyhotovení.

 V ………….. dne ……………… V ………….. dne ………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Psychiatrická nemocnice Jihlava Pavel Anderle**

MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka