|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dodatek č. 1 - Příloha č. 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NG, Praha Jinonice – novostavba depozitární budovy** |
| **Harmonogram architektonických a projekčních prací** | **Harmonogram controllingu\*** |
| Činnost: | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **a) Dokumentace návrhu stavby vč. studie proveditelnosti celkem:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *z toho:* |  |   |   |   |   |   |   |   |
| *a1) Studie proveditelnosti*  |  | *03* |  |  |  | *04* |   |  |
| *a2) Dokumentace návrhu stavby vč. zajištění územně plánovacích informací (soulad s územním plánem)* | *07* |  |  |  | *08* |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **b) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *z toho:* |  |   |   |   |   |   |   |   |
| *b1) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby*  | *10* |  |  |  | *09* |  |  |  |
| *b2) Zajištění územního rozhodnutí, zapracování změn* |  |  |  | *1.1.-30.6.* |  |  |  | *06-07* |
|   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| **c) Dokumentace pro vydání stavebního povolení**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *z toho:* |  |   |   |   |   |   |   |   |
| *c1) Dokumentace pro vydání stavebního povolení*  |  |  | *06* |  |   |   | 07 |   |
| *c2) Zajištění stavebního povolení, zapracování změn* |  |  |  | *1.1.-30.6.* |   |   |   | 06-07 |
|   |   |  |  |  |   |   |   |   |
| **d) Dokumentace pro zadání a provedení stavby** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *z toho:* |  |   |   |   |   |   |   |   |
| *d1) Dokumentace pro zadání a provedení stavby* |  |  |  | *06* |   |   |   | 07-08 |
| *d2) Výkaz výměr a rozpočet stavby (naceněný výkaz výměr)* |  |  |  | *07* |   |   |   | 08-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonogram controllingu vychází z harmonogramu zpracování PD, lhůta pro zpracování kontroly daného stupně PD je 1 měsíc od okamžiku převzetí úplných podkladů. |