**Změnový list č.1:**

**Pilotové založení stavby**

**Název akce:** Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

**Objednatel:** Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000/10

390 03 Tábor

**Zhotovitel:** Spilka a Říha s.r.o.

Petra Bezruče 489/II

392 01 Soběslav

**Číslo SOD objednatele / zhotovitele:** SML OD DI 23 06 6568

**Projektant:** AGP nova spol.s r.o.

Tř. 28. října 1294/17

370 01 České Budějovice

**Stavební objekt/část stavby:** Pilotové založení stavby

**Technický popis změny stavby:** Po nastudování dostupných podkladů byl zhotovitelem pilotového založení stavby přednesen návrh na změnu technologie založení, kdy stávající zapažené vrty o průměru 400 mm nahradil nezapaženými vrty o průměru 620 mm. Díky tomu bylo možné snížit celkovou délku pilot o cca 100 m, což mělo kladný vliv na rychlost a cenu realizace. Tento návrh byl následně odsouhlasen.

**Dopad na cenu:** méněpráce: -841.993,73 Kč bez DPH

vícepráce: 615.830,78 Kč bez DPH

**ZL celkem**: snížení ceny o: -226.162,95 Kč bez DPH

**Vliv na plnění HMG:** není

**Přílohy:** Položkový rozpočet

**ZL vypracoval stavbyvedoucí:**

**(datum, razítko, podpis):**

**Dozor investora:**

**(datum, razítko, podpis):**

**Objednatel (jméno, datum, razítko, podpis)**